## 附件3
2019年福彩公益金项目资金统计表
填报单位：闽侯县民政局 | [9 empty] | 单位负责人：李华存 |  | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目金额 （收入） |  |  | 支出（截止2019年12月31日） | 截止2019年12月31日结余 | 项目 安排 | 项目 实施 | 项目 进度 | 项目 绩效 | 存在的主要问题 | 针对问题整改情况 | 备注（注明资金文件号，有结余需说明原因及下一步计划）
|  | 中央 | 省级 | 其他（市级公益金、区县配套自筹等）
合计 |  | 133 | 337.42 | 120 | 313.92 | 276.5
1 | 廷坪乡养老院提升改造工程 | 100 |  |  |  | 100 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 纳入县级财政绩效评价项目，评价结果“良” | 预算执行率未达到100% | 已于2020年1月15日拨付补助款100万元。 | 榕财社指[2019]103号下达100万元
2 | 孤儿助学金 | 1 |  |  |  | 1 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 已于2020年2月24日拨付三个孤儿大学生共1万元。 | 榕财社指[2019]103号下达1万元
3 | 政府购买留守儿童服务 | 9.25 |  |  |  | 9.25 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 已于2020年4月8日闽侯县乐志社区服务中心9.25万元 | 榕财社指[2019]103号下达9.25万元
4 | 残疾人福利服务项目 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 已于2020年4月9日闽侯县乐志社区服务中心0.75万元 | 榕财社指[2019]103号下达0.75万元
5 | 养老护理培训 | 2 |  |  |  | 2 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 纳入县级财政绩效评价项目，评价结果“良” | 预算执行率未达到100% | 已于2020年9月拨付给福州市普安区嘉禾培训学校2万元 | 榕财社指[2019]103号下达2万元
6 | 儿童福利体系建设项目 | 20 |  |  |  | 20 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目未完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 项目未验收，待验收合格后拨付到闽侯县福利中心 | 榕财社指[2019]103号下达20万元
7 | 乡镇养老协理员经费 |  | 43.5 |  |  | 43.5 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目未完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 于2020年下半年安排支出 | 闽财社指[2018]121号下达43.5万元
8 | 闽侯县鸿尾乡幸福院建设 |  | 17 |  | 17 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达17万元
9 | 闽侯县南通镇幸福院建设 |  | 17 |  | 17 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达17万元
10 | 闽侯县荆溪镇幸福院建设 |  | 85 |  | 85 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达85万元
11 | 闽侯县祥谦镇幸福院建设 |  | 17 |  | 17 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达17万元
12 | 闽侯县尚干镇幸福院建设 |  | 17 |  | 17 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达17万元
13 | 闽侯县青口镇幸福院建设 |  | 85 |  | 85 | 0 | 乡政府两委会研究决定，县发改局备案 | 乡政府两委集体研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]66号下达85万元
14 | 闽侯县玖玖养老院床位补助 |  | 2.08 |  | 2.08 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2019]37号下达2.08万元
15 | 闽侯县重阳养老院床位补助 |  | 12.98 |  | 12.98 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2019]37号下达12.98万元
16 | 闽侯县大湖乡敬老院床位运营补助 |  | 8 |  | 8 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2019]77号下达8万元
17 | 闽侯县洋里乡敬老院床位运营补助 |  | 8 |  | 8 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2019]77号下达8万元
18 | 各乡镇低保对象80周岁以上高龄补贴 |  | 18 |  | 18 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2018]116号下达18万元
19 | 各乡镇低保对象80周岁以上高龄补贴 |  | 6.86 |  | 6.86 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 闽财社指[2019]19号下达6.86万元
20 | 各乡镇幸福院提升改造项目 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 项目未完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率未达到100% | 各乡镇项目未申报齐全，年底一次性拨付 | 榕财社指[2019]53号下达100万元
21 | 闽侯县大湖乡敬老院床位运营补助 |  |  | 10 | 10 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]136号下达10万元
22 | 闽侯县洋里乡敬老院床位运营补助 |  |  | 10 | 10 | 0 | 局务会议研究 | 局务会议研究 | 项目完成 | 未县级财政绩效评价项目 | 预算执行率已达到100% |  | 榕财社指[2019]136号下达10万元
说明 | 1.项目安排主要指项目立项理由、原因、立项文号等；项目金额小的可以合并同类项加以说明； 2.项目实施主要指项目操作程序，是否是集体研究、有没有走政府采购程序、审批情况等； 3.项目进度指项目完成、在建、未建和是否投入使用等情况； 4.项目绩效是指是否纳入财政绩效评价情况，评价结果（优、良、中、差）； 5.存在问题主要填写有无滞留、挤占、挪用资金和其他情况加以说明等； 6.项目收入中其他栏主要是填配套资金（含市本级、拼盘的自筹资金）。