2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价报告

项 目 名 称 ：  2018年荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程

项目实施单位：           闽侯县荆溪镇人民政府

项目监管单位:            闽侯县水利局

委 托 单 位 ：          福建省闽侯县财政局

评 价 机 构 ：     集美大学地方财政绩效研究中心

2020年3月15日

绩效评价小组主要成员

魏  洁    集美大学财经学院       副教授

张轶岚    集美大学财经学院       讲  师

冼青华    集美大学财经学院       副教授

汤  岩    集美大学财经学院       副教授

谢  军    集美大学财经学院       讲  师

张晓燕    集美大学诚毅学院       副教授

林子昕    集美大学财经学院       学  生

目  录

一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况	1

（一）绩效评价依据	1

（二）绩效评价原则	2

（三）绩效评价方法	2

（四）绩效评价数据来源	3

（五）绩效评价工作的开展情况	3

二、闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金概况	4

（一）专项资金立项情况	4

（二）专项资金内容和实施程序	4

（三）专项资金绩效目标	5

（四）专项资金组织管理情况	5

（五）专项资金使用情况	6

三、评价指标体系与标准	7

四、分指标绩效评价	8

（一）产出得49.95分（共60分）	9

（二）效益得28.47分（共30分）	14

（三）满意度得8.75分（共10分）	17

五、绩效评价结果综合分析	17

六、存在的问题	18

（一）项目绩效目标的制定需提高	18

（二）预算编制的精细化水平有待提升	18

（三）项目进度严重滞后	18

（四）工程建设的可行性研究报告的审核不够严谨	19

（五）绩效评价的基础数据采集不足	19

（六）水利工程建设管理的部分条款有待进一步完善	19

七、对策建议	20

（一）提高管理主体的绩效管理意识，合理制定绩效目标	20

（二）加强资金预算管理，提高预算编制的精细化水平	20

（三）合理制定项目完工时间，加快项目的建设进度	20

（四）严格审核工程建设的可行性研究报告	21

（五）推行绩效评价信息化管理，强化基础数据的收集	21

（六）完善水利工程建设管理办法	21

八、其他需说明的事项	22

附录一 荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价评分表	23

附录二 2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程绩效评价调查问卷	25

2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价报告

集美大学地方财政绩效研究中心接受闽侯县财政局委托，对闽侯县2018年荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金进行绩效评价。我中心接受委托后，根据《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办〔2013〕82号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）和《关于委托第三方机构开展财政资金绩效评价工作的通知》（闽财绩[2015]17号）等文件精神和相关工作要求，组建了闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价工作组，对2018年500万元的闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金进行绩效评价。在闽侯县财政局和闽侯县水利局的配合下，我们通过收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料，拟定绩效评价指标体系，对照评价指标和标准进行评议与打分，撰写了《2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价报告》。评价报告主要供闽侯县财政局了解2018年荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的绩效情况，并据以加强对未来相关工程专项资金拨付、使用的管理。

# 一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况

闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程发展专项资金绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在进行绩效评价之前，应首先明确绩效评价的依据、原则、方法和数据来源。

## （一）绩效评价依据

1. 《福建省人民政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（闽政办[2013]82号）

2. 《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩[2015]4号）

3. 《关于委托第三方机构开展财政资金绩效评价工作的通知》（闽财绩[2015]17号）

4. 《荆溪镇人民政府关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程申请项目会审的请示》（荆政[2017]320号）

5. 《闽侯县人民政府办公室关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目会审纪要》（侯政办项〔2018〕7号）

6. 《闽侯县人民政府关于印发闽侯县县级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（候政文[2018]95号）

7.其他与绩效评价有关的法律、法规及行业相关规定

## （二）绩效评价原则

闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价。根据财政部2011年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，以定量指标为主，系统反映财政支出所产生的经济效益和社会效益等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）绩效评价方法

本次闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价因受疫情影响，主要采用问卷调查、资料阅读和访谈等方式，并采用比较法、因素分析法、服务对象评判法等进行综合评价。

1.赴有关单位调研。绩效评价小组到闽侯县财政局了解专项资金安排情况和使用情况，了解专项资金管理制度和组织管理等情况，检查材料归档，核实情况等。

2.查阅相关资料。按照专项资金的特点，对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程的批复文件、工程管理报告和工程验收报告等进行查阅，详细了解工程的开展、组织和管理的过程。

3.设计满意度调查问卷。针对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金对当地村民生活所发生的作用，绩效评价小组设计了满意度调查问卷，以腾讯问卷的方式进行问卷的发放和统计，对专项资金的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）绩效评价数据来源

本次闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价中所用到的数据均来源于闽侯县财政局和闽侯县水利局提供的资料和数据表，包括：相关制度文件、预算批复表、专项资金明细情况、工程验收报告、绩效目标表、绩效评价报告等。

## （五）绩效评价工作的开展情况

1.按计划与要求对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价工作组成员到闽侯县财政局，和财政局负责人及闽侯县水利局负责人进行座谈，查阅专项资金有关档案、收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3.拟定闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价指标体系，与闽侯县水利局商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价小组与闽侯县财政局负责人进行讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的绩效进行评价，完成闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的绩效评价报告初稿；

6.征询闽侯县财政局和闽侯县水利局等相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价报告》。

# 二、闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金概况

## （一）专项资金立项情况

闽侯县荆溪镇仁洲村长不垄山安置地，因项目变更，导致山头周边堆积了大量土石方，造成重大防汛安全隐患，给下游群众生产生活造成不利影响。为了彻底消除仁洲村安置地的安全隐患问题，荆溪镇人民政府提出建设仁洲村安置地环山渠工程。

2018年1月3日上午，根据《荆溪镇人民政府关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程申请项目会审的请示》（荆政[2017]320号），县政府张旗副县长带领县直有关部门和荆溪镇相关领导在实地踏看后，就该项目进行了会审。会审同意实施荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目，项目业主为荆溪镇人民政府，工程总投资控制在1200万元内。项目所需资金由县财政投入。

## （二）专项资金内容和实施程序

1.专项资金内容

根据《闽侯县人民政府办公室关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目会审纪要》（侯政办项〔2018〕7号）意见，对闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目的开展，县直相关部门和荆溪镇要从讲政治和保民生的高度，靠前服务，按照汛期前完成工程建设的目标任务，倒计时安排，全力推进。保进度、保质量、保安全、保生态，专项资金由县财政投入，工程总投资控制在1200万元内。

按照文件要求，该项目建设要符合荆溪镇土地利用总体规划、防洪排涝规划及相关控制指标要求。项目要确保在2018年5月1日前完成建设任务。建设地点在闽侯县荆溪镇。

2.专项资金实施程序

根据《闽侯县人民政府关于印发闽侯县级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（候政文[2018]95号）的相关规定，设立专项资金，由县级相关主管部门提出申请，经县级财政部门审核后，报县人民政府批准。

荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程是由荆溪镇人民政府提出，由闽侯县县政府组织有关部门对项目进行会审，并经闽侯县发展和改革局审核通过而立项的。按照《闽侯县发展和改革局关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书的复函》（候发改审批[2018]18号），该项目建设周期3个月，项目匡算投资额1200万元。该项目1200万元的预算分为三部分，分别是：工程部分费用1095万元，专项部分费用75万元，基本预备费30万元，建设资金由县财政拨款，县水利局为专项资金的拨付、使用和管理的监督单位。

## （三）专项资金绩效目标

根据《闽侯县发展和改革局关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书的复函》（候发改审批[2018]18号）的批复内容，荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程规模及范围是仁洲村安置地区域外围的A、B、C三段环山排洪渠以及地块内水土流失临时措施。其中A段渠600米、B段渠945米、C段渠428.9米；新建地块内临时排水沟2180米。本项目防护区总人口<20万的乡村，防护等级为IV等，防护区对应排洪渠防山洪标准采用10年一遇的标准。

## （四）专项资金组织管理情况

1.制定相关管理制度

对于小型水利工程建设项目建设管理，管理好用好专项资金，闽侯县水利局依据闽侯县人民政府办公室《关于修订完善部分工程建设项目管理规定的通知》（候政办[2016]205号）精神，专门印发了《小型水利工程建设管理制度》（候水利[2017]411号），进一步规范和明确了水利项目前期申报、实施管理、竣工验收和资金管理等规定，在申报、验收、资金拨付的运作流程上更为清晰明确，可操作性更强。

2.建立组织管理机构

为了管好用好荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金，指定荆溪镇人民政府为项目责任主体，对工程项目的建设任务进行规划，组织项目的现场勘测和绘制施工图纸。按照工程建设程序和相关规定进行项目实施方案审查、项目财务审计及工程的招投标工作。

荆溪镇人民政府成立了以人大副主席为组长的协调领导小组，明确闽侯县水利工程工程质量监督站，闽侯县审计局对项目财务进行审计。同时设立了荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程领导小组，人大副主席为组长，下设办公室挂靠荆溪镇农业服务中心，抽调人员负责协调修复工程建设管理工作。

县政府办公室检查反馈单（卢占忠批（转）349号）可见，荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金由荆溪镇人民政府依据闽侯县发改局批复和项目建设的规划提出申请，闽侯县财政局根据年初预算安排预拨至闽侯县水利局，闽侯县水利局按项目建设进度情况拨付至荆溪镇会计核算中心，由乡镇审核后拨付项目责任主体进行支付。

3.建立项目运行机制

为了严格工程专项资金的使用，发挥财政资金的最大效用，对于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程的专项资金，委托闽侯县政府投资项目审计服务中心对项目预算进行审核，对资金拨付按项目启动、项目实施和项目竣工验收等分阶段申请使用。在申请过程要求提供相应的资料。具体要求：

（1）项目启动时申请资金应提供：乡镇票据、招投标文件、项目预算、施工合同或项目实施计划，中标通知书。

（2）项目实施过程申请资金应提供：乡镇票据、项目进度表或工程阶段性结算单。实施监理的项目，项目进度表需经监理单位签章。

（3）项目完工验收后申请资金应提供：乡镇票据、水利专项资金工程决算表、税务发票复印件、项目验收鉴定书、工程造价审核意见、项目决算及公示照片。

闽侯县水利局对相关资料进行审核，确认其真实性和准确性之后，按规定拨付给荆溪镇人民政府，再由荆溪镇人民政府按照合同协议拨付给参建单位。

## （五）专项资金使用情况

自2018年2月，闽侯县人民政府批准同意实施荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程（候政办[2018]7号），工程匡算是1200万元。荆溪镇人民政府于2018年2月23日提交工程项目预算1095.8336万元，经闽侯县政府投资项目审计服务中心对项目预算进行审核，将工程项目预算核减26.0958万元，审核后项目工程预算为1069.7378万元。

依据闽侯县政府办公室督查反馈单（卢占忠批（转）349号）批示精神，闽侯县财政局预拨500万元给县水利局，县水利局已按进度拨付荆溪镇494.66735万元（工程款462.15465万元，其他费用32.5127万元）。

依据《荆溪镇人民政府关于下拨闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程进度款的请示》（卢占忠批（转）[2019]037号），闽侯县水利局向县财政局申请223.6890万元（候水利[2019]43号），2019年1月31日县水利局下拨荆溪镇229.02165万元（预拨款账户余额5.33265和新申请的223.6890万）。

# 三、评价指标体系与标准

荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价小组根据财政部和福建省财政支出绩效评价的有关规定要求，依据前述原则和方法，结合荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的实际情况，围绕专项资金产出、效益和满意度三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标和17个三级指标。一级指标为产出、效益和满意度。指标体系设定满分100分，其中：“产出”60分，主要体现专项资金的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；“效益”30分，主要体现专项资金有关政策实施后的社会效益和可持续效益；“满意度”10分，主要体现服务群众的调查问卷满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表1所示。

表1  荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价指标体系及评分标准

| 评价指标 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 产出 （60分） | 产出数量 （20分） | A段渠工程完成率 （5分） | A段渠工程完成率=（实际A段渠工程长度/计划A段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | B段渠工程完成率 （5分） | B段渠工程完成率=（实际B段渠工程长度/计划B段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | C段渠工程完成率 （5分） | C段渠工程完成率=（实际C段渠工程长度/计划C段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 临时排水沟完成率 （5分） | 临时排水沟完成率=（实际临时排水沟长度/计划临时排水沟长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出质量 （15分） | 工程防护等级 （5分） | 工程项目防护等级符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017的划分标准得满分。未达到不得分。 |
|  |  | 工程验收情况 （5分） | 工程项目验收合格得满分，验收不合格，不得分。 |
|  |  | 工程外观质量 （5分） | 工程外观质量验收达到合格得满分，验收不合格，不得分。 |
|  | 产出时效 （15分） | 编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性 （5 分） | 实际编撰可行性研究报告和初步设计方案的时间不影响工程的及时开工，得满分；影响工程的及时开工，每延迟1个月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 施工建设及时性 （5分） | 项目实际施工建设月份是否晚于计划月份。实际施工建设月份不晚于计划月份，得满分；比计划月份每晚1个月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 验收及时性 （5分） | 项目实际验收月份是否晚于计划月份。实际验收月份不晚于计划月份，得满分；比计划月份每晚1个月扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出成本 （10分） | 成本控制率 （5分） | 成本控制率 A=项目合同总金额/项目计划投资额×100%。A ≦100%，得满分；100%﹤A≦105%，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重5分，则得分为5-2.8=2.2 分）；A＞105%，不得分。 |
|  |  | 预算执行率 （5 分） | 预算执行率=（截至年末实际支付使用的资金/实际到位预算资金）×100%，得分=预算执行率×5。 |
| 效益 （30分） | 社会效益 （15分） | 村庄面貌 （7分） | 有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设后村庄面貌有明显改善的比率B≥95%，得满分；B﹤95%，得分为此项指标满分值×[1-（95%- B）]（如：B=93%，此项指标权重7分，则得分为7×(1-2%)=6.86分）。 |
|  |  | 服务民生 （8分） | 有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设后村庄发生洪涝灾害的现象明显减少的比率C≥90%，得满分；C﹤90%，得分为此项指标满分值×[1-（90%-C）]（如：C=88%，此项指标权重8分，则得分为8×(1-2%)=7.84分）。 |
|  | 可持续 效益 （15分） | 水土流失控制 （7分） | 工程建设的水土流失控制措施到位，得3分。否则不得分。 问卷4分，有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设有效控制山洪发生的能力大幅提升的比率D≥90%，得满分；D﹤90%，得分为此项指标满分值×[1-（90%-D）]（如：D=88%，此项指标权重4分，则得分为 4×(1-2%)=3.92分）。 |
|  |  | 防洪能力 （8分） | 工程建设防洪能力至少达到10年一遇，得满分。否则不得分。 |
| 满意度 （10分） | 服务群众满意度 （10分） | 调查问卷满意度 （10分） | 有效调查问卷样本量中，群众满意度≥95%，得满分；每减少5%扣1分，扣完为止。 |

# 四、分指标绩效评价

为了全面、客观、有效地进行绩效分析，绩效评价小组查阅了闽侯县水利局提供的荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金相关资料，与闽侯县财政局和闽侯县水利局进行座谈及征求意见，依据查阅的资料，采取定性和定量相结合、以定量分析为主的分析方法，对3个一级指标、7个二级指标和17个三级指标进行了逐项逐条审核，对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的产出、效益和满意度等方面进行综合评价。总体上，荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的使用基本达到了预期目标，资金的使用效率和效果较为令人满意，该专项资金绩效评价得分为87.17分。

## （一）产出得49.95分（共60分）

一级指标“产出”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个二级指标。

1.产出数量得20分（共20分）

“产出数量”分解为“A段渠工程完成率”、“B段渠工程完成率”、“C段渠工程完成率”和“临时排水沟完成率”四个三级指标。

（1）A段渠工程完成率得5分（满分5分）

“A段渠工程完成率”指标用于评价专项资金用于建造A段渠工程是否达到工程设计的长度，其计算公式为：A段渠工程完成率=（实际A段渠工程长度/计划A段渠工程长度）×100%。根据闽侯县水利局提供的荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程验收鉴定书，A段渠工程设计长度为600米，实际完成606米，A段渠工程完成率101%。根据评分标准，“A段渠工程完成率”得5分。

（2）B段渠工程完成率得5分（满分5分）

“B段渠工程完成率”指标用于评价专项资金用于建造B段渠工程是否达到工程设计的长度，其计算公式为：B段渠工程完成率=（实际B段渠工程长度/计划B段渠工程长度）×100%。根据闽侯县水利局提供的荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程验收鉴定书，B段渠工程设计长度为945米，实际完成945米，B段渠工程完成率100%。根据评分标准，“B段渠工程完成率”得5分。

（3）C段渠工程完成率得5分（满分5分）

“C段渠工程完成率”指标用于评价专项资金用于建造C段渠工程是否达到工程设计的长度，其计算公式为：C段渠工程完成率=（实际C段渠工程长度/计划C段渠工程长度）×100%。根据闽侯县水利局提供的荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程验收鉴定书，C段渠工程设计长度为385米，实际完成385米，C段渠工程完成率100%。根据评分标准，“C段渠工程完成率”得5分。

（4）临时排水沟完成率得5分（满分5分）

“临时排水沟完成率”指标用于评价专项资金用于建造临时排水沟工程是否达到工程设计的长度，其计算公式为：临时排水沟完成率=（实际临时排水沟工程长度/计划临时排水沟工程长度）×100%。根据闽侯县水利局提供的荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程验收鉴定书，临时排水沟工程设计长度为1227米，实际完成1227米，临时排水沟工程完成率100%。根据评分标准，“临时排水沟完成率”得5分。

图1  荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程完成情况

2.产出质量得15分（共15分）

“产出质量”分解为“工程防护等级”、“工程验收情况”和“外观质量状况”三个三级指标。

（1）工程防护等级得5分（满分5分）

“工程防护等级”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程等级是否达到工程项目防护等级符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017的划分标准，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017对水利水电工程等级划分，工程防护区人口在5万-20万之间的，该工程为小型水利工程，工程等级为Ⅳ等。依据《闽侯县发展和改革局关于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书的复函》（候发改审批[2018]18号）的建设要求，荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程等级要达到Ⅳ等，闽侯县荆溪镇2017年人口4.78万，2018年人口4.8万。荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程等级是符合人口变化趋势，等级的设定是合理的。根据评分标准，“工程防护等级”得5分。

图2  2016-2018年闽侯县荆溪镇人口情况

（2）工程验收情况得5分（满分5分）

“工程验收情况”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程是否验收及验收是否合格的情况。根据闽侯县水利局提供的验收报告，闽侯县荆溪镇人民政府于2018年8月8日在荆溪镇政府进行了“荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程单位暨合同工程完工验收会”，验收工作组现场检查工程完工情况和工程质量，对4个分部工程质量的评定均为合格，依据评分标准，“工程验收情况”得5分。

表2     荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程质量等级情况

| 序号 | 分部工程名称 | 分布工程质量等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工自评 | 监理复核 | 项目法人认定 | 验收评定 |
| 1 | A段排洪渠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | B段排洪渠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | C段排洪渠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 地块水土流失工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

（3）工程外观质量得5分（满分5分）

“工程外观质量”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程外观质量是否合格。根据闽侯县水利局提供的验收报告，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等组成工程外观质量评定组，现场对工程外观质量进行评定。根据工程外观质量评定组现场进行外观质量检查检验评定，并报质量监督部门核定，最终工程外观质量评定达到合格标准。依据评分标准，“工程外观质量”得5分。

3.产出时效得5分（共15分）

“产出时效”分解为“实际编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性”、“施工建设及时性”和“工程完工及时性”三个三级指标。

（1）实际编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性得2分（满分5分）

“实际编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程实际编撰可行性研究报告和初步设计方案能否满足工程及时开工和完工。2018年1月3日，闽侯县政府已对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目进行会审（候政办项[2018]7号），同意该项目的实施，并要求确保该项目在2018年5月1日前完成建设项目，同时要求该项目在办理相关审（报）批手续过程中，县直各相关部门应大力支持，靠前服务，主动作为，快速办成。根据闽侯县水利局提供的资料，绩效评价小组发现闽侯县发展和改革局于2018年2月22日对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书复函（候发改审批[2018]18号），要求根据此批复委托有相应资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告报发改局审批，建设工期3个月。由此可以推断，该工程的项目可行性研究报告的撰写和项目设计方案的时间已影响到工程的及时建造和完工。

2018年4月3日，闽侯县政府投资项目审计服务中心对“闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程”预算进行审核（候发改审批[2018]18号）。此时距离工程完工的时限只剩1个月。按照闽侯县人民政府办公室《关于修订完善部分工程建设项目管理规定的通知》（候政办[2016]205号）和闽侯县水利局制定的《小型水利工程建设管理制度》的规定，该项目投资额超过50万元，需要通过简易程序进行公开招标来选择施工单位，因此该项目的实际编撰可行性研究报告和初步设计方案的时间已严重影响到工程的及时建造和完工。由此可见该可行研究报告和初步设计方案的编撰时间至少延迟了3个月，按照评分标准，此项应扣3分，“实际编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性”得2分。

（2）施工建设及时性得0分（满分5分）

“施工建设及时性”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程实际开工时间能否满足工程的及时完工。按照闽侯县发展和改革局于2018年2月22日对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书复函（候发改审批[2018]18号），该工程建设工期3个月，闽侯县政府要求确保该项目在2018年5月1日前完成建设。由此可以推断，该工程施工建设的月份应在2018年2月1日。而该项工程实际开始施工建造的时间是2018年7月22日，工程施工时间比计划时间延迟了将近6个月，依据评分标准，该项分数全部扣完为止，“施工建设及时性”得0分。

（2）工程完工及时性得3分（满分5分）

“工程完工及时性”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程是否按照计划的建设期限及时完工。按照闽侯县发展和改革局于2018年2月22日对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书复函（候发改审批[2018]18号），该工程建设工期3个月，该项工程实际开始施工建造的时间是2018年7月22日，按合同计划工期应在2018年10月19日完成。该工程因征地问题，村民阻挠、设计变更、天气等原因，导致工程延期2个月，于2018年12月20日完工。工程完工时间比计划时间延期2个月，依据评分标准，该项分数应扣2分，“工程完工及时性”得3分。

4.产出成本得9.95分（共10分）

“产出时效”分解为“成本控制率”和“预算执行率”两个三级指标。

（1）成本控制率得5分（满分5分）

“成本控制率”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程实际成本开支情况，是否存在超支现象。其计算公式为：成本控制率=项目采购合同总金额/项目计划投资额×100%。根据闽侯县政府对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目进行会审（候政办项[2018]7号）的决定，该项目总投资控制在1200万元以内。

荆溪镇人民政府分别与福州市明川水利水电设计有限公司、福建省明兴工程建设有限公司、福建华业工程建设有限公司等公司签订了九份合同，总金额为1034.5893万元。成本控制率为86.22%（1034.5893/1200×100%），依据评分标准，“成本控制率”得5分。

表3     荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程质量等级情况

| 序号 | 合同类别 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工合同（1份） | 9 773 125 |
| 2 | 工程施工设计合同（1份） | 295 000 |
| 3 | 工程测绘合同（2份） | 14 228 |
| 4 | 工程监理合同（1份） | 98 490 |
| 5 | 招标代理和造价咨询合同（4份） | 165 050 |

（2）预算执行率得4.95分（满分5分）

“预算执行率”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程预算资金使用情况，是否存在资金沉淀现象。其计算公式为：预算执行率=（截至年末实际支付使用的资金/实际到位预算资金）×100%。根据闽侯县水利局提供的资料，年初预算资金1000万元，实际到位预算资金500万元。

截止2018年12月31日，实际支付使用资金为494.66735万元，预算执行率为98.93%（494.66735/500×100%），依据评分标准，“预算执行率”应得4.95分（98.93%×5）。

## （二）效益得28.47分（共30分）

一级指标“效益”下设“社会效益”和“可持续效益”两个二级指标。

1.社会效益得13.71分（共15分）

“社会效益”分解为“村庄面貌”和“服务民生”两个二级指标。

（1）村庄面貌得6.91分（满分7分）

“村庄面貌”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设后，是否遏制了水土流失，垃圾成堆的现象，达到村庄面貌治理效果。根据有效调查问卷，93.75%的村民认为村庄面貌有了大幅度的提升。依据评分标准，“村庄面貌”得6.91分（7×（1-1.25%））。

图3  荆溪镇仁洲村安置地环山渠建设后村庄面貌改变情况

（2）服务民生得6.8分（满分8分）

“服务民生”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设后，是否减少了当地老百姓的受灾情况，是否让老百姓感觉生活更安全。根据有效调查问卷，75%的村民明显感受到工程建成之后，村庄的山洪及水土流失现象被遏制了，还有25%的村民认为山洪及水土流失现象偶尔或经常发生。依据评分标准，“服务民生”得6.8分（8×（1-15%））。

图4  荆溪镇仁洲村安置地环山渠建设前后水土流失和山洪发生情况对比

2.可持续效益得14.76分（共15分）

“可持续效益”分解为“减少水土流失”和“防洪能力”两个二级指标。

（1）水土流失控制得6.76分（满分7分）

“水土流失控制”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设是否达到减少水土流失的状况。

依据闽侯县水利局提供的验收报告看，闽侯县政府对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目采用排洪渠、排水沟和绿化等措施进行水土保持，其中草皮绿化（马尼拉草）123295平方米。荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设的水土流失控制措施到位，得3分。

根据有效调查问卷，63%的村民明显感受到工程对水土流失的控制能力非常大，还有31%的村民认为比较大。依据评分标准，应得3.76分（4×（1-6%））。

“水土流失控制”合计得6.76分。

图5    荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程水土流失控制效果

（2）防洪能力得8分（满分8分）

“防洪能力”指标用于评价荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设是否达到工程设计的目标。闽侯县发展和改革局于2018年2月22日对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程项目建议书复函（候发改审批[2018]18号），该工程建设防山洪标准采用10年一遇标准。绩效评价小组在对闽侯县水利局相关工作人员的询问中了解，该工程的建设规模、工程材料的选用和工程的建造都是按照10年一遇的标准进行的，防洪能力达到批复的建设要求，依据评分标准，“防洪能力”得8分。

## （三）满意度得8.75分（共10分）

一级指标“满意度”下设“服务群众满意度”这个二级指标。“服务群众满意度”指标通过“调查问卷满意度”这个三级指标来评价。“调查问卷满意度”指标用于评价村民们对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设的满意程度。 根据有效调查问卷，75%的村民对该工程的建设非常满意，18.75%的村民基本满意，但是还有6.25%的村民不满意。荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设的群众满意度为93.75%，依据评分标准，服务群众满意度得8.75分。

# 五、绩效评价结果综合分析

通过上述对2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价指标体系的逐项分析，3个一级指标得分情况如下：产出指标满分60分，得49.95分；效益指标满分30分，得28.47分；满意度指标满分10分，得8.75分；总计得87.17分。绩效评价结果为良好。因此，2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的使用基本达到了预期目标，资金的使用效率和效果令人较为满意。

# 六、存在的问题

尽管2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的建设成效较显著，但是，绩效评价小组在绩效分析的过程中也发现2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金仍存在一些问题。

## （一）项目绩效目标的制定需提高

虽然闽侯县财政局印发了县级财政专项资金管理办法，闽侯县水利局也根据水利工程的特殊性，专门印发了《小型水利工程建设管理制度》，但在绩效评价过程中，绩效评价小组发现专项资金绩效目标的制定存在问题。

绩效目标制定的合理性、精细化和可量化程度需加强，闽侯县水利局在荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金的绩效目标制定比较简单粗糙，分解不够细化，缺乏产出质量、社会效益和可持续效益等指标；另外在产出数量方面和满意度指标也只是进行简单的、定性的描述，没有清晰的、可衡量的指标值。绩效目标设置的不完善影响了对专项资金进一步的绩效评价。

在此次绩效评价过程中，负责与绩效评价小组交流沟通的工作人员几经更替，说明单位对绩效评价工作的配合意识不够。对于专项资金绩效评价的基础资料提供不全面，影响了绩效评价工作的开展及对某些指标的评价。

一般而言，预算单位对绩效评价的重视程度直接影响预算绩效管理工作的开展。预算单位重视程度不够既影响绩效评价工作的效果，也影响专项资金绩效目标的合理拟定，甚至会导致绩效目标和实际工作内容脱节，绩效目标将无法起到引导和约束作用。

## （二）预算编制的精细化水平有待提升

荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程经闽侯县发改委批复，县政府投资项目审计服务中心审核，荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程资金总金额为1069.7378万元。而县水利局年初预算安排为1000万元。如果工程按照计划工期和计划时间如期完工，则会出现预算资金安排不够的现象。建议在预算编制的过程中，能对项目规模和项目标准做较为准确的预算安排。

## （三）项目进度严重滞后

荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程按闽侯县政府的要求，应在2018年5月1日之前完工。但工程实际完工时间是2018年12月20日，整整延迟了近8个月。这在一定程度上影响了荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程作用的发挥。比较庆幸的是，2018年闽侯县未出现大的暴雨和洪涝灾害。

## （四）工程建设的可行性研究报告的审核不够严谨

在荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程验收报告中，显示有几项设计变更：①村民强烈要求人行桥需要增加且加大规格；②现场地势地形原因变更A段渠的长度和设计标准；③现场场地平整度不够，影响马尼拉草的铺种，增加工程的开挖量；④因征地问题没有解决，取消了部分石护坡项目的施工；⑤原设计草皮绿化的面积涉及部分高标准农田，无法种植马尼拉草，导致马尼拉草的种植面积由原定的17万平方米减少至12.3295万平方米。

因事前可行性研究报告做的不够细化，导致工程施工过程还进行了设计变更，这不仅会影响预算资金安排不足或多余，而且会导致工程设计方案未能达到预期效果。

## （五）绩效评价的基础数据采集不足

对专项资金投入产出效果的绩效评价，专业的基础数据不仅能帮助绩效评价工作的顺利开展，也是支撑绩效评价结论的重要依据。本次在绩效评价过程中，因缺乏基础数据的支撑，导致对经济效益评价无法开展。

## （六）水利工程建设管理的部分条款有待进一步完善

闽侯县水利局2017年印发的《小型水利工程建设管理制度》中有部分条款较为含糊，不利于绩效评价指标的拟定。主要有：①项目验收的时效性，在管理制度中仅提到及时组织验收，但未明确工程施工后自验的时限，以及水利局对项目验收的时限要求，这将会导致工程项目验收工作滞后，且会影响到专项资金的及时拨付，在绩效评价中将缺少验收及时性的评价标准。在荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程的专项资金上，该工程2019年初就完工了，但验收工作在2019年8月份才进行，此时工程还未决算审计，必将影响未来年度专项资金的预算安排；②项目实施中，缺少对可行性研究报告和实施方案编制的时限规定，影响工程能否及时开工的重要一环；③在资金拨付管理方面，对于项目资料审核的时限，以及资料审核通过之后多少日拨付资金均未明确，影响了绩效评价中对专项资金拨付及时性的评价。

# 七、对策建议

针对上述存在的不足，为了提高荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程及其他水利工程专项资金的绩效水平，提出如下对策建议：

## （一）提高管理主体的绩效管理意识，合理制定绩效目标

预算绩效管理是深化财政改革的重要内容，是规范财经秩序、提高资金使用效益的重要保障。预算绩效管理是一个复杂渐进的过程，需要各相关部门与公众的共同参与。一方面，闽侯县水利局应树立全过程绩效管理的意识，从注重资金投入管理转向注重资金支出的预算编制、执行、监督和评价全过程的管理。闽侯县水利局各部门都应充分重视专项资金的绩效评价工作，对绩效评价结果应落实应用。另一方面，要加大预算绩效管理培训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

绩效目标是预算绩效管理的基础。为了保证专项资金绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化。针对绩效目标较简单粗糙、内容不够细化、定量指标较少等问题，建议闽侯县水利局将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在绩效目标设定中，科学界定和测算绩效目标值，并进一步细化指标内容。制定了清晰的可衡量绩效目标，今后工作努力的方向就明确了，有利于实现绩效目标，提高专项资金绩效水平。

## （二）加强资金预算管理，提高预算编制的精细化水平

加强资金预算管理，提高预算编制的精细化水平是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。闽侯县水利局应进一步强化对专项资金的预算观念，明确其预算职责，在财务人员、业务人员等单位全员参与的基础上，广泛收集专项资金的基础资料，为专项资金申请提供公开公平的市场信息和数据支撑，凭借专业人员的专业技能对专项资金规模的需求做出合理、准确的预测，避免工程在实际实施过程中，出现更改设计方案，导致年初预算资金与年度实际拨付资金的出现偏差。

## （三）合理制定项目完工时间，加快项目的建设进度

荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程是2018年1月由闽侯县人民政府会审通过实施，要求2018年5月1日完工，工程建设期3个月。扣除工程建设期，仅有1个月的时间给相关部门办理工程建设的审批、可行性研究、预算审核，建设单位的招投标，而这些流程在1个月内办理完成有难度。对此建议，①相关政府部门对民生工程的建设，一定要做全面科学的调研，制定合理的项目完工时间。②对于关系民生的工程项目，建议多部门协同、互动，在合法合理的前提，尽量缩短前期审批时间，加快推进项目进度，让项目能尽快完工并发挥效用，让人民群众得到政府提供的好处，提高政府为民办实事的效率和效果。

## （四）严格审核工程建设的可行性研究报告

对于水利项目的可行性研究报告应科学，细化。建议闽侯县水利局应对各水利项目的可行性研究报告内容做严格审核，防止出现可行性研究工作不到位导致的设计变更，另外可以制定对非不可抗力因素导致的设计变更的处罚措施，提高工程项目的可行性研究的科学性。

## （五）推行绩效评价信息化管理，强化基础数据的收集

水利工程项目专项资金支出绩效管理涉及面广，每一项工程专项资金都含有大量的需要分析处理的绩效目标、绩效指标、绩效标准等信息，而且这些绩效信息具有一定的时效性。为了保证各类绩效信息处理的及时，应建设全过程绩效管理的信息交流与沟通平台，开发智能化的绩效管理类系统分析软件，构建适合闽侯县水利局的水利工程项目专项资金全过程绩效管理的数据信息库，进行专项资金跟踪监测，保证各项目各阶段的绩效管理数据信息得以共享，对后续绩效指标的设置、评价标准的选择等提供依据。在信息化系统的建设过程中，建议闽侯县水利局重视对绩效评价所需的基础数据的收集工作，建立基础数据档案，以利于绩效评价工作的开展。

## （六）完善水利工程建设管理办法

建议根据绩效评价中发现的相关问题，尽快对水利工程建设管理办法进行完善：①明确项目验收的时效性，在管理制度中应明确项目完工后多少工作日内要组织自验，自验完成后多少工作日要向县水利局申请验收，县水利局收到验收申请多少工作日要完成对项目的验收，有明确的时限规定，不仅可以保证专项资金的及时结算，也能合理安排未来年度专项资金的预算；②规定可行性研究报告和实施方案编制的时限要求，在管理办法中应明确收到发改委的批复后，应在多少个工作日内完成可行性研究报告和实施方案编制，这能督促实施建设项目的单位在提交工程建设批复时就要做好有关可行性研究的前期工作，例如寻找撰写可行性研究和实施方案的单位。缩短工程开工前的审批流程的时长；③明确闽侯县水利局对工程项目资料审核的时长，以及资料审核通过之后多少工作日拨付资金，有利于绩效评价中对专项资金拨付及时性的评价。这些内容的完善将便于绩效目标的拟定和后续绩效评价工作的开展。

# 其他需说明的事项

1.本绩效评价报告是在项目实施单位提供资料的基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供福州市闽侯县财政局开展 2018 年荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

集美大学地方财政绩效研究中心

2020年3月15日

# 附录一 荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程专项资金绩效评价评分表

| 评价指标 |  |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 产出 （60分） | 产出 数量 （20分） | A段渠工程完成率（5分） | A段渠工程完成率=（实际A段渠工程长度/计划A段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | B段渠工程完成率（5分） | B段渠工程完成率=（实际B段渠工程长度/计划B段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | C段渠工程完成率（5分） | C段渠工程完成率=（实际C段渠工程长度/计划C段渠工程长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 临时排水沟完成率（5分） | 临时排水沟完成率=（实际临时排水沟长度/计划临时排水沟长度）×100%。实际完成率大于等于100%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 产出 质量 （15分） | 工程防护等级 （5分） | 工程项目防护等级符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017的划分标准得满分。未达到不得分。 | 5 |
|  |  | 工程验收情况 （5分） | 工程项目验收合格得满分，验收不合格，不得分。 | 5 |
|  |  | 工程外观质量 （5分） | 工程外观质量验收达到合格得满分，验收不合格，不得分。 | 5 |
|  | 产出 时效 （15分） | 编撰可行性研究报告和初步设计方案及时性（5 分） | 实际编撰可行性研究报告和初步设计方案的时间不影响工程的及时开工，得满分；影响工程的及时开工，每延迟1个月扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 施工建设及时性 （5分） | 项目实际施工建设月份是否晚于计划月份。实际施工建设月份不晚于计划月份，得满分；比计划月份每晚1 个月扣1分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 验收及时性 （5分） | 项目实际验收月份是否晚于计划月份。实际验收月份不晚于计划月份，得满分；比计划月份每晚1个月扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 产出 成本 （10分） | 成本控制率 （5分） | 成本控制率 A=项目合同总金额/项目计划投资额×100%。A≦100%，得满分；100%﹤A≦105%，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 5 分，则得分为 5-2.8=2.2 分）；A＞105%，不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 （5 分） | 预算执行率=（截至年末实际支付使用的资金/实际到位预算资金）×100%，得分=预算执行率×5。 | 4.95 |
| 效益 （30分） | 社会 效益 （15分） | 村庄面貌 （7分） | 有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设后村庄面貌有明显改善的比率B≥95%，得满分；B﹤95%，得分为此项指标满分值×[1-（95%- B）]（如：B=93%，此项指标权重7分，则得分为7×(1-2%)=6.86分）。 | 6.91 |
|  |  | 服务民生 （8分） | 有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设后村庄发生洪涝灾害的现象明显减少的比率C≥90%，得满分；C﹤90%，得分为此项指标满分值×[1-（90%-C）]（如：C=88%，此项指标权重8分，则得分为 8×(1-2%)=7.84分）。 | 6.8 |
|  | 可持续 效益 （15分） | 水土流失控制 （7分） | 工程建设的水土流失控制措施到位，得3分。否则不得分。 问卷4分，有效调查问卷样本量中，村民们认为工程建设有效控制山洪发生的能力大幅提升的比率D≥90%，得满分；D﹤90%，得分为此项指标满分值×[1-（90%-D）]（如：D=88%，此项指标权重4分，则得分为4×(1-2%)=3.92分）。 | 6.76 |
|  |  | 防洪能力 （8分） | 工程建设防洪能力至少达到10年一遇，得满分。否则不得分。 | 8 |
| 满意度 （10分） | 服务群众满意度 （10分） | 调查问卷满意度 （10分） | 有效调查问卷样本量中，群众满意度≥95%，得满分；每减少5%扣1分，扣完为止。 | 8.75 |
| 总权重、评价总分 （S） |  |  |  | 87.17 |
| 评价等级 | □优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧80） 合格（80﹥S≧60） □不合格（60<S） |  |  |  |

# 附录二  2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程绩效评价调查问卷

2018年闽侯县荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程绩效评价调查问卷

您好！

为了进一步完善荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程的建设，更好地为荆溪镇仁洲村居民的生活和灌溉农事服务，特请您参与本次问卷调查。本次调查结果仅用于荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程绩效评价，不会对您造成不利影响，敬请按实际情况填写，感谢您的配合！

请在所选择项前的“□”内划“√”，或在横线上填适当的文字。

1.您的身份是：

A. 荆溪镇政府工作人员    B.荆溪镇村民     C.其他

2.您了解荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程吗？

A. 非常了解              B.了解一点     C.不了解

3.荆溪镇仁洲村发生水土流失的主要原因是：

A.台风          B.暴雨       C.排水系统不畅   D.留置地土方堆积

4.荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程的建设对防止水土流失的作用：

A.非常大           B.比较大        C.一般

5.荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程未建设之前，村庄的水土流失及山洪发生现象：

A.经常             B.偶尔          C.不发生

6.荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设之后，村庄的水土流失及山洪发生现象：

A.经常             B.偶尔          C.不发生

7.荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设后，村庄的环境变化：

A.更美丽更整洁了  B.与原来一样     C.比原来更糟

8.荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设之后，对防山洪的作用：

A.大幅提升        B.小幅提升       C.与原来一样

9.您对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设还有哪些建议？

10. 您对荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程建设的满意度是：

A.非常满意       B.基本满意       C.不满意

数据来源：闽侯县统计局

数据来源：闽侯县统计局

资料来源：荆溪镇仁洲村安置地环山渠工程合同项目工程完工验收，《建设管理工作报告》，闽侯县荆溪镇人民政府

本次因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，调查问卷采用腾讯问卷线上调查，总计收到有效问卷16份。下同。