福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价报告

项 目 名 称 ： 福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金

项目实施单位：           闽侯县交通局

委 托 单 位 ：           闽侯县财政局

评 价 机 构 ：    集美大学地方财政绩效研究中心

2020年4月5日

绩效评价工作组主要成员

汤  岩      集美大学财经学院     副教授

黄  亮      集美大学财经学院     讲  师

胡志勇      集美大学财经学院     教  授

魏  洁      集美大学财经学院     副教授

谢  军      集美大学财经学院     讲  师

蒋振富      集美大学财经学院     讲  师

目 录

一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况	1

（一）专项资金绩效评价依据	2

（二）确定绩效评价指标遵循的原则	3

（三）绩效评价方法的选用	4

（四）绩效评价的数据来源	5

（五）绩效评价工作的开展情况	5

二、福银高速公路闽侯沙堤互通工程项目概况	6

（一）福银高速公路闽侯沙堤互通工程立项背景	6

（二）福银高速公路闽侯沙堤互通工程的基本情况	8

（三）福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金概况	9

三、绩效评价标准与评价指标体系	9

（一）福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价标准说明	9

（二）福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价指标体系	10

四、分指标绩效评价	12

（一）项目产出	12

（二）项目效益	18

（三）满意度	22

五、绩效评价结果综合分析	22

六、专项支出存在的问题	23

（一）缺少全过程的预算绩效管理	23

（二）未能及时完成工程竣工结算	23

（三）工程管理工作在细节处有所欠缺	24

（四）工程资料管理工作有待改进	24

七、对策建议	24

（一）建立全过程的预算绩效管理体系	24

（二）及时完成工程竣工结算	25

（三）加强项目事中的质量监控	25

（四）加强工程资料管理工作	26

八、其他需要说明的事项	26

附录一  福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价平分表	27

附录二  福银高速公路闽侯沙堤互通工程建设项目调查问卷	29

福银高速公路闽侯沙堤互通工程

专项资金绩效评价报告

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金的使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、福建省财政厅《关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）、《关于印发闽侯县县级财政专项资金管理办法的通知》（侯政文〔2018〕95号）等文件要求，绩效评价小组接受闽侯县财政局委托，对福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金开展绩效评价，确定评价对象与评价依据，制定评价方法、评价指标、收集与评价事项有关的资料，采用合理、科学的财政资金绩效评价理论与方法，以第三方身份出此报告，评价报告的结论不含委托方任何观点，主要供闽侯县财政局、交通局了解福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金的绩效情况，了解资金的产出、效益和满意度，分析福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金可能存在的问题，并据此规范未来同类工程专项资金的使用和管理，提高财政资金的使用效率。

# 一、绩效评价依据、原则、方法、数据来源和开展情况

福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评4E原则，工程专项资金的经济性、效率性、效益性、公平性进行客观、公正的评价。因此首先应明确评价依据、评价原则、评价方法、数据来源以及绩效评价工作的开展情况。

## （一）专项资金绩效评价依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

2.财政部关于印发《<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

3.福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）

4.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

5.福建省委、省政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

6.福建省财政厅关于《全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）

7.闽侯县人民政府关于印发《闽侯县县级财政专项资金管理办法的通知》（侯政文〔2018〕95号）

8.福建省人民政府办公厅关于印发《福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划的通知》（闽政办〔2016〕90号）

9.闽侯县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

10.福州市高速公路建设指挥部关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程初测阶段地勘外业专项验收会议纪要》（〔2016〕13号）

11.福州市高速公路建设指挥部关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程初测外业验收会议纪要》（〔2016〕14号）

12.福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于《审查福银高速公路闽侯沙堤互通工程初步设计的纪要》（〔2016〕60号）

13.关于《上报福银高速公路闽侯沙堤互通工程可行性研究报告的请示》 （榕发改审批〔2017〕30号）

14.关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程可行性研究报告的批复》（闽发改网审交通〔2017〕94号）

15.关于《审批福银高速公路闽侯沙堤互通工程初步设计文件的请示》（榕交高〔2017〕99号）

16.福建省高速公路建设总指挥部《福银高速公路闽侯沙堤互通工程施工图审查会议纪要》（〔2017〕117号）

17.福建省交通运输厅关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号）

18.福银高速公路闽侯沙堤互通工程项目执行报告

19.公路工程质量抽查意见通知书（闽交质监公〔2019〕FZSD0401）

20.关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工前质量核验意见的通知》（闽交质监〔2019〕66号）

21.关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前质量检测存在问题的报告》（榕交建工〔2019〕135号）

22.关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程交工验收前质量抽查存在问题的整改反馈报告》（榕交建工〔2019〕145号）

23.福建省公路水运工程质量监督管理实施细则

24.公路工程质量管理办法

25.公路工程施工监理办法

26.福建省高速公路建设质量管理纲要

27.公路工程质量鉴定办法

28.公路建设项目经济评价办法

29.公路工程竣工验收办法实施细则（交公路发〔2010〕65号）

30.设计单位对工程符合性评价意见

31.施工单位对工程质量自检评定资料

32.监理工程师对工程质量评定资料

33.建设工程质量管理条例

34.白景明等，中国财政绩效报告理论与实践（2018）[M]，北京：中国财政经济出版社，2018

35.中国财政学会绩效管理研究专业委员会课题组，中国财政绩效报告（2019）地方经验[M]，北京：经济科学出版社，2019

## （二）确定绩效评价指标遵循的原则

绩效评价的核心是绩效评价指标体系的构建，它直接决定了评价工作是否合理有效。根据现代企业管理和目标管理理论，企业或组织目标的制定必须具备五个原则，简称SMART，它是管理大师德鲁克在《管理实践》中提出的目标管理方法，按照这个原则制定出的目标才能保证可实施、可跟进、可考核，也更容易实现。绩效评价指标体系设计时，也应遵循SMART原则：

1.具体的（specific）。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

2.可衡量（measurable）。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法，予以衡量和判定。

3.可实现性（achievable）。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而能够实现，不能把目标定得太高太难。

4.相关性（relevant）。所制定的目标应和公司的战略远景和规划紧密相关，而非脱离于公司战略之外。因此设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5.时限性（time-based）。目标的时限有时间限制。

在SMART的基础上，并参照福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号），绩效评价小组认为，绩效指标设计时还应遵循如下原则：

6.经济性。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7.可比性。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标。

8.分级分类。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用主成分分析等方法进行筛选。

9.全面性。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10.可理解性。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

## （三）绩效评价方法的选用

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照闽财绩〔2013〕7号文中预算绩效评价共性指标体系，结合福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金支出实际情况，绩效评价方法采用指标评分法、比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评价法等。

1.指标评分法。以100分为满分，把被评者的行为表现划分为若干个指标，赋予每个指标一定的分值，评价时对每个指标分别打分，最后累计出总分。

2.比较法。通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

4.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

5.公众评价法（又称为问卷调查法）。通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此进行回答，以收集所需要的资料，适用于无法用具体的指标衡量但是又需要了解公众满意度等指标的情况。

## （四）绩效评价的数据来源

福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价中所需的数据来源于两方面，一方面来源于闽侯县财政局、交通局以及代建单位、施工单位、监理单位、验收单位等提供的资料，包括：相关主管部门批复文件、项目可行性报告、工程施工合同、工程项目执行报告、交工工程验收报告等。另一方面通过实地走访，和有关部门座谈以及调查问卷的方式获取。绩效评价小组在闽侯财政局和闽侯当地学生的大力支持下，共完成有效问卷79份，发放对象涉及周边居民68人和当地政府工作人员11人。

## （五）绩效评价工作的开展情况

1.按计划与要求对福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价小组成员到闽侯县财政局、交通局、代建单位、施工单位、监理单位、验收单位、福银高速公路闽侯沙堤互通工程项目区地址进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等；

3.拟定福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价指标体系，与闽侯县财政局、交通局、代建单位、施工单位、监理单位、验收单位等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价小组到闽侯县财政局、交通局、建设单位、监理单位、验收单位与相关部门负责人进行座谈，并对建设单位周围实地走访，对福银高速公路闽侯沙堤互通工程的运行情况进行分时段考察，进一步搜集绩效评价所需的数据、资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效进行分析，完成《福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价报告》（初稿）；

6.征询闽侯县财政局及相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金绩效评价报告》。

# 二、福银高速公路闽侯沙堤互通工程项目概况

## （一）福银高速公路闽侯沙堤互通工程立项背景

随着两岸关系的逐渐缓和，闽台经贸关系日益密切，福建省经济呈现持续快速发展的势头。“一通百通，海西先行”，福州市地处福建东部，是福建的省会城市，经济较为发达，随着经济和人口的迅速增长，交通压力越来越大，作为福州西向对外交通联系的主要通道，G316闽侯段交通量已趋饱和。近年来该路段道路城镇化比较严重，沿途的十字路口、横穿的行人和车辆都比较多，降低了通行速度，存在的行车安全隐患较多，已严重制约福州大学城和海西高新科技园区的发展。

图1  闽侯沙堤互通工程地理位置图

从图1可以看出，闽侯沙堤互通工程的建设可以缩短三明、南平等闽西北地区通往闽东南沿海地区的里程和运行时间，沟通福银高速公路与绕城高速公路的联系。该项目可以使闽侯增加一条连接福银高速的便捷通道，使周边的大学城、鲤鱼洲国宾馆上高速比原先缩短4公里，而且从长期的大量车辆运营考虑，可大大缩短福州市西向进出城公路里程，提高了社会效益。

从全局看，闽侯沙堤互通工程的建设，有利于完善福建省高速公路网，有效提高国家高速公路网的通行能力，合理分流高速公路的交通量，确保沿海公路主通道安全、快速运行，提高综合交通运输效率。

从局部看，闽侯沙堤互通工程的建设，将提升闽侯县在福州市城市规划网中的地位，提高进出闽侯县的交通流量，促进闽侯社会经济和城市化发展。

从政策看，闽侯沙堤互通工程的建设符合《福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划》（闽政办〔2016〕90号）的要求，符合《闽侯县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。在交通运输发展专项规划中，强调“十三五期间，福建将强化高速公路与城市交通主干道的有效衔接，实现车辆上下高速公路快速集疏。”在闽侯县十三五规划中，明确强调了应强化基础设施支撑，“规划先行，统筹布局，进一步完善基础设施网络，加强各类基础设施的衔接协调，提升城乡综合承载能力，促进城乡一体化发展，为跨越发展提供强力保障。”

基于以上考虑，福建省发展和改革委员会在关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程可行性研究报告的批复》（闽发改网审交通〔2017〕94号）中明确指出，为“缓解上街片区交通压力，服务片区发展，加强福州西向对外交通联系，同意在既有福银高速公路闽侯段新增建设闽侯沙堤互通。”

## （二）福银高速公路闽侯沙堤互通工程的基本情况

1.工程概况

闽侯沙堤互通工程是在既有福银高速公路上新增互通，采用匝道上跨主线的半直连式T型方案，通过连接线与迎宾路相接。工程位于福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村附近，主线线路总长1.113Km；互通共设置B、C、D、E四条匝道，及F连接线一条，总长4.015Km。主要工程内容包括：主线段落改造和新建匝道及收费广场等。

2.参建单位

勘察设计单位：福建省交通规划设计院；

施工单位：中铁十六局集团第三工程有限公司、中建九洲（福建）建设有限公司、广东飞达交通工程有限公司；

监理单位：黑龙江华龙公路工程咨询监理公司、北京华路捷公路工程技术咨询有限公司；

交工验收检测单位：福建省交通建设工程试验检测有限公司、福建省交设工程试验检测有限公司；

代建单位：福州海峡建设发展有限责任公司；

监督单位：福建省交通建设质量安全监督管理局。

3.工程进度

2015年7月，闽侯沙堤互通工程开始前期方案设计；2015年9月，福建省交通规划设计院成立工程项目可行性研究项目组，开展工程可行性报告的编制工作；2017年上半年工程可行性研究报告获得批复，7月工程初步设计方案获得批复，9月工程施工图设计文件获得批复。

闽侯沙堤互通工程建设工期两年，A合同段于2017年12月开工，房建合同段于2018年7月开工，机电E合同段于2018年11月开工，各单位于2019年4月完成工程施工任务，2019年4月26日进行工程交工验收，2019年4月30日顺利试通车。

## （三）福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金概况

2017年7月，根据福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程初步设计的批复》，工程初步设计概算核定为317 085 315元。2017年9月，福建省交通运输厅关于《福银高速公路闽侯沙堤互通工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号），对3.17亿元的工程初步设计概算进行了审查，根据调整后的工程数量，核定本项目施工图预算总造价为307 590 142元，其中建筑安装工程费200 368 796元；设备及工具、器械购置费3 757 759元；工程建设其他费用94 411 239元；预留费用8 958 936元。最终工程造价以竣工决算为准。

因此，福银高速公路闽侯沙堤互通工程项目预算总造价为3.07亿元，由闽侯县财政全额出资，出资比例为100%。

# 三、绩效评价标准与评价指标体系

## （一）福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价标准说明

基于2013年4月财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、2014年4月财政部、中国资产评估协会共同发布的《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的框架体系及2016年福建省财政厅《省级财政项目支出绩效自评表》的指标体系，绩效评价小组依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，并充分考虑了福银高速公路闽侯沙堤互通工程非营利性、隐性社会效益多等特点，从项目产出、项目效益、满意度等三个维度设计绩效评价指标体系，力求评价指标体系达到可行性、客观性、科学性与简明性的要求。

关于指标体系的设计和权重，有几点需要特别说明：（1）该工程的参建单位主要包括勘察设计、施工、监理和验收等四类单位，考虑到该工程具有很高的专业性，绩效评价小组认为这四类单位是否按照经过严格规范的招投标流程，单位的资质是否是行业内的顶级资质非常重要，直接关乎工程的质量，因此，招投标流程的规范性和单位资质等级赋予较高的分数；（2）该工程是政府基建工程，属于非盈利性民生工程，其产生的社会效益、居民的满意度以及对未来的可持续的影响是政府上马该工程的初衷，因此，指标体系分值权重在可持续影响和社会效益方面以及服务对象的满意度进行了适当倾斜；（3）该工程是重大基建项目，不具有可重复性，因此，在对指标进行评分时，缺少历史数据，这里尽量选取计划数据和实际数据的对比进行评分，以检验项目是否完成既定要求，如没有相应数据，则采用定性数据、调查问卷或随机访谈进行打分。

绩效评价指标及权重在财政部《评价操作指引》与福建省《绩效自评表》基础上、充分征求集美大学地方财政绩效研究中心专家、闽侯县财政局、交通局意见进行调整。

## （二）福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价指标体系

福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价指标体系及评价标准说明具体见下表1，共设置“项目产出”四级14项指标、“项目效益”三级7项指标、“满意度”三级5项指标。

表1         福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 产 出 （54分） | 数量指标 （6分） | 工程长度 （2分） |  | 交工验收报告中互通主线长度、匝道长度、互通连接线长度和《工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号）一致的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 设计速度 （1分） |  | 交工验收报告中主线设计速度、闸道设计速度和《工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号）一致的得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 基础设施、配套设施 （3分） |  | 交工验收报告中基础设施、配套设施和《工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号）一致的得满分，否则酌情扣分。 基础设施、配套设施包括收费站、路基、路面、桥梁、涵洞、通道、交通安全设施、绿化等。 |
|  | 质量指标 （36分） | 工程建设 （27分） | 招标流程规范性 （6分） | 勘察设计、施工、监理单位的招标严格依据《中华人民共和国招标投标法》和交通运输部规定的招标流程，没有发现徇私舞弊行为，得6分，一类单位招标不合规扣2分。 |
|  |  |  | 工程建设标准规范性（3分） | 工程技术标准严格按照交通部部颁的行业标准执行，得3分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  | 安全事故数量 （4分） | 工程施工期间发生重大安全事故，此项不得分；每发生1起一般安全事故，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 参建单位资质和责任履行 （8分） | 勘探设计、施工、监理单位的资质建筑均为甲级以上的，得4.5分，一类单位不符合扣1.5分；责任履行不到位酌情扣分。 |
|  |  |  | 工程管理规范性 （6分） | 从组织机构、质量管理制度、标准化建设等方面评价工程项目管理的规范性，一项不符合扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 工程验收 （9分） | 验收单位资质 （3分） | 验收单位具有甲级验收资质的，得3分，否则不得分。 |
|  |  |  | 验收结果 （6分） | 验收结果合格，且平均分数在90分以上，无需明显 整改的得5分，如需整改酌情扣分，验收结果不合格不得分。 |
|  | 时效指标 （6分） | 工程的建设周期 （3分） |  | 实际工期与建筑工程施工合同约定的工期基本一致（相差1个月以内）得满分，每延长3个月扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 工程结算及时性 （3分） |  | 实际工程竣工结算时间与建筑工程施工合同约定的竣工结算时间基本一致（相差1个月以内）得满分，每延长6个月扣1分，扣完为止。 |
|  | 成本指标 （6分） | 工程成本节约率 （3分） |  | 成本节约率[(工程概算-实际成本)/工程概算]×100% 工程成本节约率大于0得1分，每高于1%加1分；工程成本节约率小于0不得分。 |
|  |  | 工程设计变更费用率 （3分） |  | 工程设计变更费用率=工程设计变更费用总额/工程总价款 工程设计费用变更符合规定的审批备案流程得1.5分；该指标变动在±5%之间得1.5分，超过范围酌情扣分。 |
| 项 目 效 益 （36分） | 经济效益 指标 （10分） | 经济内部收益率（5分） |  | 经济内部收益率不低于社会折现率，得5分，否则不得分。 |
|  |  | 经济敏感性（5分） |  | 经济敏感性测试结果稳健，表示抗风险性强，得5分，否则酌情扣分。 |
|  | 社会效益 指标 （8分 ） | 拉动经济 （4分） |  | 有效拉动当地经济发展，促进周边居民就业，得4分，否则酌情扣分。 |
|  |  | 方便出行 （4分） |  | 有效缓解周边居民和企业的交通压力，得4分，否则酌情扣分。 |
|  | 生态效益 指标 （8分） | 使用者能耗 （4分） |  | 车辆基本可以达到设计时速，得4分，高峰时存在拥堵现象，酌情扣分。 |
|  |  | 生态影响 （4分） |  | 对动植物没有重大影响，或对产生的一般影响采取措施积极补救，得2分，否则不得分； 未发生严重崩塌、滑坡和水土流失等灾害，或对产生的一般影响采取措施积极补救，得2分，否则不得分。 |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 沙堤互通进出口交通量 （10分） |  | 未来20年通行量将增长1倍以上，支持当地经济可持续发展，得10分，否则酌情扣分。 |
| 满 意 度 （10分） | 服务对象 满意度 （10分） | 噪声（2分） |  | 依据调查问卷酌情打分。 |
|  |  | 扬尘（2分） |  | 依据调查问卷酌情打分。 |
|  |  | 汽车尾气 （2分） |  | 依据调查问卷酌情打分。 |
|  |  | 对交通出行的影响 （2分） |  | 依据调查问卷酌情打分。 |
|  |  | 拆迁补偿 （2分） |  | 依据调查问卷酌情打分。 |

# 四、分指标绩效评价

## （一）项目产出

一级指标“项目产出”下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”四个二级指标。

1.数量指标

数量指标分解为“工程长度”、“设计速度”、“基础设施、配套设施”三个三级指标。

福银高速公路闽侯沙堤互通工程是在原有福银高速公路上新增互通，采用匝道上跨主线的半直连式T型方案，通过连接线与迎宾路相接。工程于2019年4月顺利通过验收。根据工程交工验收报告，工程互通主线长1.113公里，设计速度80公里/小时；设置B、C、D、E四条匝道，总长3.093Km，匝道设计速度40公里/小时，采用高速公路标准建设，路基宽24.5米；互通连接线长230m，采用二级公路标准建设，路基宽度21m，设收费站1处，连接线与迎宾路相接。项目主要工程数量含路基、路面、桥梁、涵洞、通道、交通安全设施、绿化等工程。交工验收报告中各工程数量与《福银高速公路闽侯沙堤互通工程施工图设计文件的批复》（闽交建〔2017〕112号）工程量一致。根据评分标准，“工程长度”、“设计速度”、“基础设施、配套设施”指标得满分6分。

2.质量指标

质量指标分解为“工程建设”、“工程验收”两个三级指标。

（1）工程建设

关于招标流程规范性。为保证项目的公开透明，杜绝暗箱操作和腐败行为的产生，工程严格依据《中华人民共和国招标投标法》和交通运输部有关公路工程设计、施工、监理的招标、评标办法及福建省人民政府、福建省交通运输厅、福建省高速公路建设总指挥部有关法规和办法，对符合招标条件的勘察设计、施工、监理全部实行国内公开招标，招标文件参照使用交通部部颁招标文件范本2009版。招标程序严格按照有关规定执行：

①编制招标文件，上报市高指、省高指组织审查审批，并向省高指、省交通运输厅完成备案后，在指定媒体发布招标公告，并组织开展相关项目招投标工作；

②组织投标人召开标前会议、考察现场和答疑补遗，在招标文件规定的时间内进行公开开标，并从省交通运输厅设立的评标专家库或福建省综合评标专家库中抽取专家组成评标委员会，对投标人的投标文件进行评审，形成专家评标报告并推荐第一至第三中标候选人；

③召开董事会定标后，将定标结果报备省高指并向省交通运输厅申请公示，公示期满后，向第一中标候选人发出中标通知书，并按招标文件规定的时间签订合同。

整个招投标过程，由福州市高速公路专项执法监察领导小组办公室或福州市交通运输委员会建管处进行全过程监督。按照评分标准，绩效评价小组认为招标流程规范，公平公正，“招标流程规范性”指标得满分6分。

关于工程建设标准规范性。工程严格执行交通部部颁的行业标准《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014），建设公路等级、设计速度、路基宽度、设计荷载、设计洪水频率、桥面宽度等。工程还参考了相关技术规范，如中华人民共和国交通部部颁行业标准《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21—2014）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）等。按照评分标准，绩效评价小组认为该工程标准严格按照交通部相关技术标准规范，“工程建设标准规范性”指标得满分3分。

关于安全事故数量。在省交通厅、省高指、市政府、市交通委等上级部门正确领导和部署下，代建单位认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，认真开展“质量安全年”、“平安工地”和“安全生产月”等一系列专项活动，强化安全生产管理，严格落实安全生产责任制。根据《安全生产法》等法律法规要求，制定了公司《安全生产责任制》和项目《安全生产管理办法》，明确各级人员安全岗位职责、各参建单位安全职责以及安全检查、安全会议、应急救援等各项规章制度。除了制定规范的安全制度外，施工方还结合“安全生产月”活动开展了消防、高处坠落、触电、钻孔桩等突发事件应急演练以及应对台风的实战演练，有效提升本项目人员应急处置水平；针对“潭美”、“山竹”、“玛莉亚”等台风灾害，施工方能积极通过下发防台预警、会议部署、现场检查落实及应急值守等措施，积极督促落实各参建单位做好大型设备设施的加固，完善施工现场的排水，危险位置的人员机械撤离以及应急物质储备等各项措施，有效地确保了台风期间生命财产安全。工程建设过程中，未发生人员伤亡事故和责任安全生产事故，安全形势持续平稳。根据评分标准，“安全事故数量”指标得满分4分。

关于参建单位资质和责任履行。从表2可以看出，该工程主要参建单位资质均为甲级或壹级以上，在各自领域均积累丰富的经验，很多单位多次获得国家级奖励，并拥有多项专利技术和大批高级技术职称人员。

表2                     参建单位基本情况

| 类别 | 参建单位 | 参建单位资质 | 工程范围 | 合同额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察设计单位 | 福建省交通规划设计院 | 14个甲级资质的综合勘察设计单位 | 初步设计、施工图设计 | 695.32 |
| 监理单位 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | 公路工程甲级 | YK32+042.013〜YK33+155段路基、路面、房建工程监理 | 412.3417 |
|  | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 公路工程甲级； 公路机电工程专项资质 | 沙堤互通工程机电监理 | 27.93 |
| 施工单位 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 工程设计公路行业甲级； 公路工程施工总承包特级； 市政公用工程施工总承包壹级； 桥梁工程专业承包壹级 | YK32+042.013〜YK33+155段路基路面工程 | 19 567 |

代建单位福州海峡建设发展有限责任公司在工程执行报告中也充分肯定了勘察设计单位、监理单位和施工单位的工作成绩，肯定了各单位的业务能力和严谨的工作态度，但也指出存在着两个主要问题：（1）个别监理人员层次参差不齐，责任心、业务素质，履行“一岗双责”能力有待提高。经过一段时间的试用，由监理办根据每个监理人员的能力进行换岗，满足现场实际施工需要；（2）前期施工中存在工序衔接不上的弊端，进度投入不足，施工单位及时根据现场实际情况进行合理布局，调整工序，并按照业主工期要求增加施工队伍和机械设备。根据评分标准，“参建单位资质和责任履行”指标酌情扣1分，得7分。

关于工程管理规范性。按照福建省高速公路建设管理体制，该工程以闽侯县政府为主负责组织建设，福州海峡建设发展有限责任公司负责代建，在项目建设全过程负责。为了保证项目的质量，代建单位从以下方面对工程进行规范管理：

①完善组织结构。代建单位实行项目法人负责制，依据项目的管理职能要求，分别设立了综合部、工程管理部、计划合同部、财务部、保障部等5个职能部门，各部门实行岗位责任制，各分项业务做到岗位分工明确、责任到人。

②健全质量管理制度。代建单位制定了《工程质量管理办法》、《监理单位工程考核管理办法》等一系列管理制度并严格执行，从而从制度层面对工程质量提供了强有力的保证。在具体管理过程中，在材料质量把控方面推行业主盲样送检制度；实行每月质量抽检制度，对不符合要求以及外观质量不符合设计及规范要求的结构物进行了返工处理，对经常出现的质量通病问题，召开质量分析会议，制定质量提升专项方案并加强技术交底落实。通过加强管理，工程质量得到了进一步的提升。

③推进标准化建设。代建单位通过开展深化高速公路建设标准化管理活动，建立科学系统的标准化管理体系，促进工程建设标准化、规范化、精细化、信息化，将标准化管理要求贯穿工程建设管理各个环节，促进管理制度更加完善，管理行为更加规范，全面提高工程建设管理水平。

根据评分标准，绩效评价小组认为项目管理制度完善、规范，“工程管理规范性”指标得满分6分。

（2）工程验收

关于验收单位资质。经过严格规范的招标程序，最后确定福建省交通建设工程试验检测有限公司为该项目的验收单位。该公司成立于1999年，是集科研、检测、桥梁加固于一体的综合型企业，具有交通运输部公路工程综合甲级和水运工程材料甲级检测资质（“双甲单位”），以及市政材料资质，涵盖了公路、水运和市政工程1 000多个试验检测参数，是福建省交通运输系统试验检测数据最为权威的鉴定机构之一。2016及2017年度连续2年在交通运输部组织的试验检测机构信用评价考核中，获得最高信用等级“AA级”。鉴于公司的专业资质，绩效评价小组认为该公司的验收结论应具有权威性，可以较好地反映工程的质量。根据评分标准，“验收单位资质”指标得满分3分。

关于验收结果。2019年4月26日，根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号），福建省交通建设工程试验检测有限公司对工程进行交工验收。

建设项目工程质量加工验收结论为：按照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG-F80-1-2004）等有关文件，经施工单位自检、监理工程师评定，并结合福建省交通质监局的现场检查、检测情况，A合同段施工单位工程质量检验评分为：98.5分；监理单位工程质量检验评分为95.4分，建设项目质量等级合格。福银高速公路闽侯沙堤互通工程根据基本建设程序，已按设计文件和施工合同要求基本建成，工程质量评定合格，同意通过交工验收。

但验收报告也列举了存在的一些问题：

①路基工程。部分涵洞进出口排水不畅；

②路面工程。局部沥青混凝土面层存在离析问题，部分路肩硬化混凝土出现干缩裂缝现象；

③交通安全设施工程。部分标牌基础底座未封包；护栏波形梁表面污染、螺栓未安装、防眩板螺栓松动等；

④桥梁工程。部分桥梁存在梁底面裂缝、麻面、混凝土掉块露筋等外观缺陷，部分支座存在偏位、限位钢条未拆、防尘罩未安装等现象；

⑤内业资料。施工、监理单位的内业资料收集、整理、立卷、归档工作尚有差距，应继续完善和做好缺陷责任期工程资料的收集、整理和归档工作。

以上问题反映了工程质量上还存在瑕疵，虽列举问题基本不影响主体安全，但也存在一定的隐患。但相关单位能认清问题的严重性，并安排专业人员及时解决了问题。根据评分标准，“验收结果”指标酌情扣2分，得4分。

- 3.时效指标

- 时效指标分解为“工程的建设周期”、“工程结算及时性”两个三级指标。

- 关于工程的建设周期。根据建筑工程施工合同，项目总工期（自开工之日起）24个月。A合同段于2017年12月开工，房建合同段于2018年7月开工，机电E合同段于2018年10月开工，各参建单位于2019年4月完成工程施工任务，2019年4月26日工程顺利通过交工验收，实际建设周期不到两年。根据评分标准，“工程的建设周期”指标得满分3分。

- 关于工程结算及时性。闽侯沙堤互通工程施工合同中规定，交工验收完成后30天内完成竣工结算编制工作。2019年4月26日，工程进行了交工验收，但截至2020年3月底，尚未完成工程竣工结算。根据评分标准，“工程结算及时性”指标酌情扣2分，得1分。

4.成本指标

成本指标分解为“工程成本节约率”、“工程设计变更费用率”两个三级指标。

关于工程成本节约率。为了有效控制成本，除征地、拆迁等工作之外，其余环节，包括勘察设计、施工监理、重要设备、重要材料等均通过招标方式进行，通过严格科学的招标和标书评价程序，成本得到了很好的控制。而且为了避免单纯压缩成本而降低质量标准的发生，在投标文件中详细制定了项目的技术规范：规定了工程的土方、路基桥面、桥梁、砌体、绿化和房屋拆迁等各个环节的材料质量要求、施工要求、技术质量及计量支付的规定，并要求所有材料和施工工艺亦应符合国家有关技术标准和规范要求。虽然相关单位在成本控制方面进行了大量的工作，由于尚未进行工程竣工结算，因此无法进行财务决算，该部分数据指标无法提供。根据评分标准，“工程成本节约率”指标酌情扣1分，得2分。

关于工程设计变更费用率。在建设过程中，代建单位严格控制工程投资，依据合同文件及上级主管部门的相关规定，并结合项目实际情况，严格按照交通部《公路工程设计变更管理办法》及省高指下发的《福建省公路工程设计变更管理规定》（闽高路工〔2012〕246号）以及《福银高速公路闽侯沙堤互通工程变更管理办法（修订）》，使变更项目的结算工作制度到位、程序到位、审查到位。经统计，工程共完成设计变更16项，变更方案审批手续齐全。工程批复概算投资3.17亿元，其中土建A合同段中标总价为19 567万元，净标价为17 788万元；变更金额约200万元，工程设计变更费用率约为1%。根据评分标准，“工程设计变更费用率”指标得满分3分。

## （二）项目效益

一级指标“项目效益”下设“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”四个二级指标。

1.经济效益指标

经济效益指标分解为“经济内部收益率”、“经济敏感性”两个三级指标。

关于经济内部收益率。经济内部收益率是指使拟建项目在计算期内各年经济净现金流量折现值的累计数等于零的折现率。它反映项目对国民经济的创益能力，是国民经济评价的主要指标。在实际工作中，其求解方法与财务内部收益率的求解方法完全相同。

按《公路建设项目经济评价办法》和《建设项目经济评价方法与参数》的计算标准，费用流量的调整与分配效益（收益）流量的分析与计算，并考虑了物价指数，当社会折现率为8%时，项目经济费用效益分析计算结果如下：经济净现值（ENPV）15 918万元；经济内部收益率（EIRR）11.53%，大于8%社会折现率。根据评分标准，“经济内部收益率”指标得满分5分。

- 关于经济敏感性。敏感性分析是投资项目的经济评价中常用的一种研究不确定性的方法，是在得到某一方案时，通过上下变动关键变量来看对应变量影响的大小，可以理解为查看现有方案的稳健性，即抗风险能力。

- 该工程以效益流量和经济费用流量双因素同时变动来分析它们对项目内部收益率的敏感性。经测算，即使当效益减少10%，同时费用上浮10%的不利情况下，项目经济内部收益率仍能达9.33%（见表3），因此项目在经济费用效益分析上具有一定的抗风险能力。因此，绩效评价小组认为，该项目经济费用效益分析可行，并具有一定的抗风险能力。根据评分标准，“经济敏感性”指标得满分5分。

表3                    经济敏感性分析表

| 效益/费用 | +10% | +0% | -10% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10% | 11.53% | 12.68% | 14.03% |
| +0% | 10.45% | 11.53% | 12.80% |
| -10% | 9.33% | 10.34% | 11.53% |

2.社会效益

社会效益指标分解为“拉动经济”、“方便出行”两个三级指标。

关于拉动经济。福银高速公路沙堤互通工程的建设，将提升闽侯县在福州市城市规划网中的地位，提高进出闽侯县的交通流量，促进闽侯区域社会经济和城市化发展。具体来说，该项目的影响区包含福州大学城和海西高新技术产业园。其中，福州大学城位于福建省福州市闽侯县上街镇，乌龙江南岸，西邻福银高速公路，东邻316国道，是福建省高级人才培养、科学研究和交流的中心，是集教育、文化、生态、生活于一体的多功能园区，目前入驻13所高校、中学。海西高新技术产业园，规划范围北至金上路，南至大樟溪，东至乌龙江，西至乌龙江大道，规划用地约12.34平方公里。人口的密集和产业园的发展可以有效提高工程的潜在经济利益，据初步估计，预计能够带动沿线经济增长2～5个百分点。该工程的建设对沿线地区扩大就业，降低失业率起到重要的促进作用。调查问卷结果也显示，87%的受访者认为该项目在一定程度促进了海西高新科技园区的吸引力，提升了当地的经济发展，80%的受访者认为该项目促进了周边居民的就业。根据评分标准，“拉动经济”指标酌情扣1分，得3分。

关于方便出行。根据可行性报告的分析，该工程可以有效缓解周边的交通压力，减少高峰期间的拥堵情况。问卷调查结果也显示，90.1%的居民认为该工程较好缓解了周边的交通压力。绩效评价小组认为工程的运行效果是长期的，和周边人口增长和产业园建设是相互促进的关系，为周边居民和企业的交通出行带来了积极影响。根据评分标准，“方便出行”指标得满分4分。

3.生态效益指标

生态效益指标分解为“使用者能耗”、“生态影响”两个三级指标。

关于使用者能耗。交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性和服务性行业，也是国家节能减排的重点领域之一。工程节约能源评价以2010年9月国家发改委第6号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》为依据，以《福建省发展和改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查实施意见的通知》（闽发改投资〔2011〕1305号）的精神进行节能分析。该工程的能耗主要包括建设期能耗、项目运营管理能耗、使用者能耗。其中建设期能耗为建设期中的一次性成本项目，项目运营管理能耗比重不高，而使用者能耗是一种长期的连续投入，主要是运输过程中各种运输工具的燃料消耗。随着经济社会的发展，汽车的燃料消耗愈来愈大，因此在工程建设过程中采取措施节约燃油对国民经济具有重要意义。影响道路运输燃油消耗的因素很多，但主要有两类：车辆本身的燃油经济性和车辆的行驶状态。其中，和工程相关的是车辆的行驶状态，根据研究，车辆运行的燃油消耗量是与道路交通条件密切相关的，当道路条件、交通条件变化时，耗油也随着改变。表4列示了不同速度下的各类车辆的燃料消耗表。绩效评价小组在实地调研中，分不同时段对车辆的速度进行了记录和观察，认为除了高峰期以外，车辆基本都可以达到设计的时速。因此，绩效评价小组认为，该工程节约了使用者的能耗，也减少了车辆拥堵带来的尾气污染，考虑到高峰期偶尔的拥堵和少数调查问卷中的建议，根据评分标准，“使用者能耗”指标酌情扣1分，得3分。

表4                       燃料消耗指标表

| 平均速度 （km/h） | 小客燃料消耗率 （L/百km） | 大客燃料消耗率 （L/百km） | 小货燃料消耗率（L/百km） | 中货燃料消耗率 （L/百km） | 大货燃料消耗率 （L/百km） | 拖挂燃料消耗率 （L/百km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 9.01 | 28.91 | 16.57 | 25.24 | 27.01 | 41.56 |
| 45 | 8.74 | 27.83 | 16.08 | 23.92 | 26.41 | 40.64 |
| 50 | 8.64 | 27.22 | 15.88 | 23.08 | 26.13 | 40.20 |
| 55 | 8.65 | 26.98 | 15.91 | 22.60 | 26.10 | 40.16 |
| 60 | 8.76 | 27.02 | 16.12 | 22.41 | 26.28 | 40.43 |
| 65 | 8.97 | 27.32 | 16.49 | 22.48 | 26.63 | 40.97 |
| 70 | 9.24 | 27.83 | 17.00 | 22.75 | 27.14 | 41.75 |
| 75 | 9.59 | 28.53 | 17.64 | 23.20 | 27.78 | 42.73 |
| 80 | 10.00 | 29.40 | 18.40 | 23.82 | 28.55 | 43.92 |
| 85 | 10.47 | 30.43 | 19.26 | 24.59 | 29.43 | 45.28 |
| 90 | 10.99 | 31.61 | 20.22 | 25.50 | 30.42 | 46.80 |
| 95 | 11.57 | 32.93 | 21.28 | 26.53 | 31.52 | 48.49 |
| 100 | 12.20 | 34.37 | 22.43 | 27.68 | 32.71 | 50.33 |

关于生态影响。由于居民的环保意识的增加，在调查问卷中，普遍表达了工程对动植物、崩塌、滑坡和水土流失等自然灾害的担忧，特别是担心项目建设会增加水土流失和崩塌的风险。但在受访中，却无法给出具体的论证，考虑到居民并非专业人士。因此，绩效评价小组侧重采用执行报告中的结论，执行报告指出，在该项目建设期间，委托环境保护监测单位对项目建设沿线生态环境、水环境、环境空气等进行跟踪监测，及时根据监测结果适时采取防范措施；加强水土流失整治的动态管理和整改过程中影像资料的保存工作，加强定期巡查，减少了对当地的水土保持和生态绿化环境的破坏。因此，绩效评价小组认为，该项目对生态的不利影响基本可控，但客观而言，对动植物会不可避免产生一定影响，根据评分标准，“生态影响”指标酌情扣1分，得3分。

4.可持续影响指标

关于沙堤互通进出口交通量。可持续性是指一种可以长久维持的过程或状态。福银高速公路沙堤互通工程不仅可以缓解当前的交通压力，而且随着大学城地区和海西高新科技园区的发展，以及省会福州日益增加的交通压力，工程将发挥越来越重要的作用。尽管调查问卷结果显示，有26.2%的居民反映该工程的利用率不高，行驶车辆不多，但从长远看，该工程将发挥越来越重要的作用，具有较好的可持续性。参考福银高速公路福州段路段历年交通量，并根据福建省高速公路近年交通量增长情况，行业专家对福银高速公路沙堤互通交通量进行预测，结果详见表5：

表5  项目建成后未来福银高速公路福州西-闽侯竹岐段交通量预测结果

单位：辆/日 小客车

| 年 份 | 2019 | 2025 | 2030 | 2033 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙堤互通进出口交通量 | 4 995 | 6 468 | 7 068 | 7 413 | 7 676 |
| 闽侯竹岐互通—沙堤互通 | 21 891 | 24 311 | 27 633 | 30 666 | 31 756 |
| 沙堤互通—福州西 | 19 693 | 21 465 | 24 523 | 27 405 | 28 378 |

注：高速公路设计交通量预测年限为20年。

从表5可以看出，项目建成以后，在20年内交通量将会增长一倍，这将对闽侯当地经济的可持续发展起到重要的作用，项目的巨额投资将获得丰厚的回报。根据评价标准，“沙堤互通进出口交通量”指标得满分10分。

## （三）满意度

服务对象满意度分解为“噪声”、“扬尘”、“汽车尾气”、“对交通出行的影响”、“拆迁补偿”五个三级指标。

关于服务对象满意度。根据调查问卷，70%的受访群众反映在建设期间存在过一定程度的扬尘、汽车尾气和噪声，建设高峰期不敢开窗，但87.5%的受访群众认为相关部门采取了及时有效的措施；58.7%的受访群众认为项目在建设期间对交通出行产生了一定影响，拥堵严重，但也表示这是城市发展中难以避免的现象，并认为相关部门已经采取了及时有效的措施；对于拆迁补偿的纠纷问题，90%受访群众给出了较高的满意度，认为相关单位始终严格执行安征迁补偿标准，坚持“一把尺子量到底”、“一碗水端平”，对于补偿方案未涵盖的征迁问题，能够及时组织力量查明情况，提出了切合实际的解决办法，切实维护了被征迁对象的利益。相关部门也出台了相关有效措施，保证拆迁问题的解决，如对将征迁过程中迟迟难以解决的问题进行梳理排查，以红头文件、汇报材料等形式上报闽侯县政府及福州市高指，寻求更高层面的支持，确保施工顺利进展。对于征迁过程中发现个案问题，能够配合闽侯县政府共同研究，推动征迁指挥部、产权人、财政评审中心等相关部门尽快达成合理的一致意见，并报闽侯县政府研究审批。调查问卷显示，对拆迁中的问题纠纷基本都得到了较好解决。根据评分标准，“噪声”、“扬尘”、“汽车尾气”、“对交通出行的影响”三级指标各酌情扣0.5分，“拆迁补偿”三级指标得满分，“服务对象满意度”指标得分为8分。

# 五、绩效评价结果综合分析

综上所述，通过对福银高速公路闽侯沙堤互通工程绩效评价指标体系中的项目产出、项目效益、满意度三类26个指标进行综合评价，产出指标（满分54分）得48分；效益指标（满分36分）得33分；满意度指标（满分10分）得8分，总得分为89分，评价等级为良好。因此，福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金的使用达到了预期目标，资金的使用效率和效果较为令人满意，具体绩效评价评分表见附录一。

# 六、专项支出存在的问题

绩效评价小组认为：

第一，在财务制度方面：该工程制度规范、专款专用，没有发生截留、挪用专项资金的情况；

第二，在开工和建设方面：该项工程有详细的可行性论证分析，各项招标制度严格规范，工程严格按照交通部相关工程标准施工，并建立严格的管理制度保证工程的质量，同时加强成本控制，建安成本没有明显超支行为，工程按期完工并顺利通过验收；

第三，在项目效益和满意度方面：该工程较好地缓解了周边的交通压力，特别是大学城和海西高新科技园区等人口密集区域的交通压力，从长远看，交通的改善可以促进当地的经济发展，缓解当地居民的就业压力。虽然在建设过程中，周边居民反映了该工程存在一定程度的噪音和扬尘，带来一定的交通不便和拆迁问题，但受访群众普遍表示，这些问题在所难免，并基本都得到了及时的解决。总体来说，受访群众对此项工程普遍表示认可，给予了较高的满意度。

但该项工程也存在着一些问题，值得以后实施类似工程项目时予以借鉴：

## （一）缺少全过程的预算绩效管理

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的规定，要建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，这标志着预算绩效管理将从部门推动上升到国家层面，从局部探索到全面实施，从事后评价到目标管理和评价相结合。预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统，即包括事前绩效目标申报、事中绩效运行监控、事后绩效评价、评价结果应用等四个部分。福银高速公路闽侯沙堤互通立交工程专项资金由闽侯县财政拨付，且数额较大，但立项之后并没有编制专项资金绩效目标表，在专项资金使用过程中也未进行事中绩效监控，没有编制绩效自评表，没有撰写绩效自评报告，缺乏全过程的预算绩效管理。

（二）未能及时完成工程竣工结算

福银高速公路闽侯沙堤互通立交工程施工合同中规定，交工验收完成后30天内完成竣工结算编制工作。2019年4月26日，工程进行了交工验收，但截至2020年3月底，尚未完成工程竣工结算。

## （三）工程管理工作在细节处有所欠缺

1.监理人员层次参差不齐，个别监理人员责任心不强，业务素质、履行“一岗双责”能力有待提高。

2.施工期间在前期施工当中存在工序衔接不上的弊端，在后来的施工中，施工单位根据现场实际情况进行合理布局，调整工序，并按照业主工期要求增加施工队伍和机械设备。

3.工程质量总体较好，但施工细节还存在可改进的空间，如在验收报告中列举了路基工程、路面工程、交通安全设施工程、桥梁工程等存在瑕疵、施工垃圾等。虽列举问题基本不影响主体安全，但也存在一定的安全隐患。

## （四）工程资料管理工作有待改进

工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设和竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据，建设部和各省市建设部门对工程资料管理工作非常重视，多次强调要做好工程资料工作，明确指出：任何一项工程如果工程资料不符合标准规定，则判定该工程不合格，对工程质量具有否决权。但目前的建筑企业普遍存在管理观念陈旧，管理思路缺乏科学的理论支撑，注重施工工期和质量，追求最大利润，对工程资料有所忽视，缺少具体实施细则和管理体系，以致资料管理工作混乱。福银高速公路闽侯沙堤互通立交工程的执行报告显示，该工程的施工、监理单位的内业资料收集、整理、立卷、归档工作尚有改进空间，如专项资金立项、下拨进度文件、资金使用明细表始终没有提供给绩效评价小组。

# 七、对策建议

## （一）建立全过程的预算绩效管理体系

福银高速公路闽侯沙堤互通工程已经竣工，今后在进行此类基建项目时，应将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达，在编制绩效目标时，要针对建设项目专项资金金额大、建设流程专业性强、成本项目复杂、公益性等特点，合理设置产出、效益和满意度等绩效指标。在产出指标中，除了数量指标和质量指标外，还要合理的设置成本指标和时效指标。在效益指标中，注重设置社会效益、可持续影响等指标。

除了强化绩效目标设置和管理外，还要做好建设项目专项资金使用中的事中监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。相关部门应按要求编制绩效自评表，撰写绩效自评报告，接受财政部门的监督，如果出现问题及时落实整改。

## （二）及时完成工程竣工结算

工程竣工结算是一项专业性强、过程复杂、细致的建筑技术经济工作，是确定施工单位收入和建设单位成本的最终依据，直接关系到建设单位与施工单位的经济利益。一项工程从竣工交付使用起，一年、两年甚至更长时间未能完成竣工结算的现象比比皆是，这已经成了建筑业内既尴尬又常见的“怪现状”。福银高速公路闽侯沙堤互通立交工程在验收9个月之后，尚未完成工程竣工结算，超过建设工程施工合同中30天的规定，也并不是只有这个建设项目会出现的现象。

为了解决这个棘手的问题，及时进行工程竣工结算，可以考虑从以下几方面入手：（1）了解竣工结算所需要的资料，即工程竣工图、设计变更通知、工程量签证单等，及时收集整理好竣工资料，仔细审查资料的真实性，对容易出现的问题进行第二次审核，杜绝遗留问题发生。（2）严格执行合同规定的工程计量时限规定，建立项目结算编制限时制度。一是施工单位、监理公司应严格执行合同规定的工程计量时限规定，并且协同政府监管部门在项目建设过程中完成工程计价审核工作，做到项目一竣工，工程结算与计价审核工作也一并完成；二是在提高工程结算审核效率的基础上建立项目结算限时制度，促进项目结算编制效率提高。（3）代建单位协调好与各参建单位的关系，成立专门的结算工作小组，以利于各个参建单位相互调节，达成一致，为工程结算创造良好的外部环境。

## （三）加强项目事中的质量监控

虽然项目单位十分重视质量问题，也建立了完善的规章制度，但在执行中仍存在监管不到位的情况，导致验收中出现一些问题，建议项目单位要加强项目的事中控制，防患未然，要有一丝不苟的匠人精神，不仅保证项目的主体质量，细节问题也应注意，很多事故往往是小的质量瑕疵的积累产生的。

## （四）加强工程资料管理工作

相关单位应重视资料管理工作，要将工程资料管理规范化，走上良性循环的轨道。可以借鉴先进企业的经验，首先加强对资料管理人员的培训，从思想上端正其对资料收集工作的正确认识，真正理解工程资料的重要性，并提高业务素质；其次要求技术员与预结算人员共同参与资料管理。技术员对图纸和现场情况有深入了解，预结算人员对后期结算工作的规则、规范有完整的理解，由技术员和预结算人员共同参与管理资料，可以保证资料的准确和详细。

# 八、其他需要说明的事项

1.本绩效评价报告是在项目实施单位提供资料的基础上形成的。

2.本绩效评价报告仅供闽侯县财政局开展“福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金”绩效评价相关工作使用，不作他用。

# 附录一  福银高速公路闽侯沙堤互通工程专项资金

# 绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （54分） | 数量指标 （6分） | 工程长度（2分） |  | 2 |
|  |  | 设计速度（1分） |  | 1 |
|  |  | 基础设施、配套设施（3分） |  | 3 |
|  | 质量指标 （36分） | 工程建设（27分） | 招标流程规范性（6分） | 6 |
|  |  |  | 工程建设标准规范性（3分） | 3 |
|  |  |  | 安全事故数量（4分） | 4 |
|  |  |  | 参建单位资质和责任履行（8分） | 7 |
|  |  |  | 工程管理规范性（6分） | 6 |
|  |  | 工程验收（9分） | 验收单位资质（3分） | 3 |
|  |  |  | 验收结果（6分） | 4 |
|  | 时效指标 （6分） | 工程的建设周期（3分） |  | 3 |
|  |  | 工程结算及时性（3分） |  | 1 |
|  | 成本指标 （6分） | 工程成本节约率（3分） |  | 2 |
|  |  | 工程设计变更费用率（3分） |  | 3 |
| 项目效益 （36分） | 经济效益指标 （10分） | 经济内部收益率（5分） |  | 5 |
|  |  | 经济敏感性（5分） |  | 5 |
|  | 社会效益指标 （8分 ） | 拉动经济（4分） |  | 3 |
|  |  | 方便出行（4分） |  | 4 |
|  | 生态效益指标 （8分） | 使用者能耗（4分） |  | 3 |
|  |  | 生态影响（4分） |  | 3 |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 沙堤互通进出口交通量 （10分） |  | 10 |
| 满意度 （10分） | 服务对象 满意度 （10分） | 噪声（2分） |  | 1.5 |
|  |  | 扬尘（2分） |  | 1.5 |
|  |  | 汽车尾气（2分） |  | 1.5 |
|  |  | 对交通出行的影响（2分） |  | 1.5 |
|  |  | 拆迁补偿（2分） |  | 2 |
| 合计 |  |  |  | 89 |
| 评价等级：□优秀（S≥90）R良好（90＞S≥80）□合格（80＞S≥60）□不合格（60＜S） |  |  |  |  |

# 附录二  福银高速公路闽侯沙堤互通工程建设项目

# 调查问卷（不记名）

为了更好地了解福银高速公路闽侯沙堤互通工程建设的情况，特做此调查，占用您宝贵时间，感谢您的配合!（请直接勾选）

1.周边的交通状况（特别是大学城及海西高新科技园区）是否得到改善？

A.没有变化            B.有一定改变           C.改变明显

2.该项目的利用率您觉得如何？

A.行驶车辆很多，较好缓解了交通压力           B.车辆不多，利用率不高

3.有无发生拆迁补偿纠纷情况？

A.有严重拆迁纠纷且一直无法调解（如有，共    起）

B.有拆迁纠纷，已调解完毕（如有，共     起）

C.严格按照拆迁规定执行，没有发生拆迁纠纷

4.在建设期间，存在（    ）等生态和环境问题。（可多选，如没有，可空白）

A.对动植物有重大影响                         B.发生崩塌

C.滑坡                                       D.水土流失

如有，是否得到及时解决？ A.得到及时解决      B.没有得到及时解决

5.在建设期间，存在（    ），群众投诉较多。（可多选，如没有，可空白）

A.噪声                B.扬尘和汽车尾气       C.影响对通出行

如有，是否得到及时解决？ A.得到及时解决      B.没有得到及时解决

6.您认为交通的改善会对周边产生（    ）影响。（可多选，如没有，可空白）

A.出行更方便             B.一定程度上促进了海西高新科技园区的吸引力

C.周边居民就业得到改善

7.针对该项目，您认为综合满意度可以达到（   %）。

如有不满意的地方，请问主要是哪些方面？（烦请具体回答，这个问题很重要，谢谢）

感谢您参加此次问卷调查，祝您生活愉快！

https://baike.baidu.com/item/经济内部收益率