## 指标体系 (hidden)
附件二
闽侯县住房和城乡建设局水务公司雨污管网管养项目
绩效评价指标体系及分值表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分要点 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
决策 （20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分。
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分。
过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 1.资金到位率≥100%，得3分； 2.90%≤资金到位率﹤100%，得2分； 3.80%≤资金到位率﹤90%，得1分； 4.资金到位率﹤80%，得0分。
|  |  | 资金到位及时性 | 2 | 根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1分）；未及时到位并影响项目进度（0分）。
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 1.预算执行率≥95%，得3分； 2.90%≤预算执行率﹤95%，得2分； 3.80%≤预算执行率﹤90%，得1分； 4.预算执行率﹤80%，得0分。
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣1分。
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符扣1分，扣完为止。
|  |  | 项目质量 可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符扣1分。
|  |  | 单位资产管理规范性 | 2 | 要求有专人管理本单位固定资产，资产管理制度齐全，经常进行盘点，账实相符 |  | 评价要点： ①是否有专人管理本单位固定资产，有资产管理制度。 ②是否经常进行盘点且账实相符。 一项不符扣1分。
|  |  | 会计信息质量规范性 | 2 | 会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。 |  | 评价要点： ①项目会计核算相关资料是否真实完整； ②项目相关的会计核算是否规范。 一项不符扣1分。
产出 （30分） | 产出数量 | 12 | 排水设施维护数量 | 4 | 排水设施维护数量 |  | 150千米
|  |  | 维护水闸泵站数量 | 4 | 维护水闸泵站数量 |  | 4座
|  |  | 日常巡查次数 | 4 | 日常巡查次数 |  | 每月4次，每年48次
| 产出质量 | 13 | 管网维护考核情况 | 3 | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对管网维护情况进行考核评分。 |  | 统计每月考核检查评分表，每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.5分，有一个月为合格的扣1分，有一个月为不合格的扣2分，扣完为止。 |  | 经核查每月管网维护考核评分表，得分为优秀的共6个月，良好的共6个月。
|  |  | 潮门、闸门、闸阀设施维护状况检查情况 |  | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对潮门、闸门、闸阀设施维护状况检查评分。 |  | 统计每月考核检查评分表，每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.5分，有一个月为合格的扣1分，有一个月为不合格的扣2分，扣完为止。 |  | 经核查每月潮门、闸门、闸阀设施维护状况检查评分表，得分为优秀的共12个月。
|  |  | 排水管道疏通质量检查情况 |  | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对排水管道疏通质量检查评分。 |  | 统计每月考核检查评分表，每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.5分，有一个月为合格的扣1分，有一个月为不合格的扣2分，扣完为止。 |  | 经核查每月排水管道疏通质量检查评分表，得分为优秀的共8个月，良好的共4个月。
|  |  | 排水检查井、雨水口清掏质量检查情况 |  | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对排水检查井、雨水口清掏质量检查评分。 |  | 统计每月考核检查评分表，每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.5分，有一个月为合格的扣1分，有一个月为不合格的扣2分，扣完为止。 |  | 经核查每月排水检查井、雨水口清掏质量检查评分表，得分为优秀的共6个月，良好的共4个月。
|  |  | 工程质量合格率 | 2 | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》，对每个抽检单位按检查情况统计分数，得分大于或等于75分为合格，低于75分为不合格。 |  | 工程质量合格率为100%的得满分，有一项工程质量不合格的得0分。
| 产出时效 | 5 | 完成任务及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 比较项目实施事件与计划时间的差异情况。 |  | 按时完成得满分；每超1个月（不满1个月按1个月计算）扣2分，扣完为止。
效益 （30分） | 社会效益 | 6 |  | 6
| 经济效益 | 6 |  | 6
| 可持续影响 | 8 | 年度城市涝点控制数量 | 8 |  | 城乡居民基本养老保险基金项目可持续性发展的（5分）； 成效一般的（3分）；成效不明显的（0分）。
| 满意度 | 10 | 服务群众满意度 | 10 |  |  | 满意度≥95%（10分）；90%≤满意度﹤95%（8分）；85%≤满意度﹤90%（6分）；80%≤满意度﹤85%（4分）；满意度﹤80%（0分）。
|  | 100 |  | 92 |  |  |  | 0
550
279
1.9713

## 新指标体系财预〔2020〕10 号 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 社会效益 | 社会效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
| 经济效益 | 经济效益 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 生态效益 | 生态效益 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目实施所产生的效益。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
| 满意度 | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 指标体系 (2) (hidden)
附件二
闽侯县住房和城乡建设局水务公司雨污管网管养项目
绩效评价指标体系及分值表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分要点 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
决策 （20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 闽侯县水务公司雨污管网管养项目根据闽侯县人民政府常务会议纪要〔2017〕14号、中共闽侯县委员会常委会会议纪要〔2017〕21号和闽侯县人民政府专题会议纪要〔2017〕163号文件精神立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。 | 3 | 闽侯县水务公司雨污管网管养项目根据上级通知要求，闽侯县住房和城乡建设局与闽侯县水务投资发展有限公司签订闽侯县排水设施管养专营合同，统筹全县建成区的市政排水设施管理、维护、运营工作。项目按照规定的程序设立，文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 1 | 检查财政支出项目绩效目标表，年度目标设置不完整，如产出中没有设置质量目标；效益指标中没有设置服务对象满意度目标。
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 | 2 | 检查财政支出项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分。 | 2 | 项目预算资金需求应根据年度工作计划安排进行预测，住房和城乡建设局在实际工作中，根据上年度（2018年度）资金使用情况，预测2019年度资金需求情况，导致预算和实际工作所需资金严重不符。2018年完成维护工程量3062.926万元， 2019年预算金额3500万元，2019年实际完成维护工程量5391.9618万元。
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分。 | 2 | 住房和城乡建设局在实际工作中，根据上年度（2018年度）资金使用情况，预测2019年度资金需求情况，因2018年和2019年度的业务量和业务内容相差较大，导致资金不能合理的分配。
过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 1.资金到位率≥100%，得3分； 2.90%≤资金到位率﹤100%，得2分； 3.80%≤资金到位率﹤90%，得1分； 4.资金到位率﹤80%，得0分。 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3651.11/3500）×100%=104.32%。
|  |  | 资金到位及时性 | 2 | 根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1分）；未及时到位并影响项目进度（0分）。 | 2 | 2019年支付第一至第三季度进度款2728.32万元，2020年支付2019年第四季度进度款922.79万元，资金及时到位。
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 1.预算执行率≥95%，得3分； 2.90%≤预算执行率﹤95%，得2分； 3.80%≤预算执行率﹤90%，得1分； 4.预算执行率﹤80%，得0分。 | 3 | 闽侯县水务公司雨污管网管养项目第一至第四季度进度款实际支出3651.11万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3651.11/3651.11）×100%=100%。
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 经核查，闽侯县水务公司雨污管网管养项目资金符合专项资金管理办法的规定，资金由财政局国库支付中心直接拨付至闽侯县水务投资发展有限公司，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣1分。 | 3 | 闽侯县住房和城乡建设局管理制度有：《闽侯县住房和城乡建设局资金管理制度》、《闽侯县排水管道设施维护检查办法（试行）》、《闽侯县排水管道设施巡视管理考核办法（试行）》、《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》等。具有相应的财务和业务管理制度。
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 经从水务公司业务人员了解，因泵站维护数量较少，每月根据雨水污水水位是否正常来判断泵站运行情况，没有每月根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对泵站维护情况进行考核评分。
|  |  | 项目质量 可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符扣1分。 | 2 | 闽侯县水务投资发展有限公司上报排水设施维护年度及月度计划，经住房和城乡建设局审核批复后实施，闽侯县水务投资发展有限公司根据实际完成工程量编制上报排水设施月度维护报告，住房和城乡建设局根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》每月进行检查，按季度开展排水设施维护质量考核，并按照专营合同约定拨付工程费用。
|  |  | 单位资产管理规范性 |  | 要求有专人管理本单位固定资产，资产管理制度齐全，经常进行盘点，账实相符 |  | 评价要点： ①是否有专人管理本单位固定资产，有资产管理制度。 ②是否经常进行盘点且账实相符。 一项不符扣1分。
|  |  | 会计信息质量规范性 | 2 | 会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。 |  | 评价要点： ①项目会计核算相关资料是否真实完整； ②项目相关的会计核算是否规范。 一项不符扣1分。 | 2 | 经抽查会计资料，闽侯县住房和城乡建设局的会计信息真实、完整，未发现不规范情况。
产出 （30分） | 产出数量 | 12 | 排水设施维护数量 | 4 | 通过比较排水设施维护实际数量与计划数量，用以反映和考核排水设施维护数量目标的实现程度。计划数量为年度维护150千米。 |  | 排水设施维护数量大于等于150千米的得满分；每少一千米扣一分，扣完为止。 | 4 | 根据《2019年水务公司雨污管网管养项目绩效自评报告 》，实际完成排水设施维护数量153.57千米。
|  |  | 维护水闸泵站数量 | 4 | 通过比较维护水闸泵站实际数量与计划数量，用以反映和考核维护水闸泵站数量目标的实现程度。计划数量为年度维护4座。 |  | 维护水闸泵站数量大于等于4座的得满分；每少一座扣一分，扣完为止。 | 4 | 根据《2019年水务公司雨污管网管养项目绩效自评报告 》，实际完成维护水闸泵站数量7座。
|  |  | 日常巡查次数 | 4 | 通过比较日常巡查实际次数与计划次数，用以反映和考核日常巡查次数目标的实现程度。根据《闽侯县2019年市政排水设施维护年度计划》中，设施巡视检查要求安排县内存量排水管道每年定期巡视50次，平均每周1次。 |  | 年定期巡视检查次数大于等于50次的得满分，每少一次扣1分，扣完为止。 | 3 | 根据《2019年水务公司雨污管网管养项目绩效自评报告 》，实际完成日常巡查次数49次。
| 产出质量 | 12 | 管网维护考核情况 | 6 | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对管网维护情况进行考核评分。 |  | 统计每月管网维护考核评分表，考核分在90分以上的（含90分）为优秀，在85（含85分）-90分之间的为良好，在80（含80分）-85分之间的为合格，80分以下的为不合格。每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.2分，有一个月为合格的扣0.5分，有一个月为不合格的扣1分，扣完为止。 | 4.8 | 经核查每月管网维护考核评分表，得分为优秀的共6个月，良好的共6个月。
|  |  | 泵站维护考核情况 | 2 | 根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对泵站维护情况进行考核评分。 |  | 统计每月管网维护考核评分表，考核分在90分以上的（含90分）为优秀，在85（含85分）-90分之间的为良好，在80（含80分）-85分之间的为合格，80分以下的为不合格。每个月考核评分结果为优秀的得满分；其中有一个月为良好的扣0.1分，有一个月为合格的扣0.2分，有一个月为不合格的扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 从水务公司业务人员了解，因泵站维护数量较少，通常根据雨水污水水位是否正常来判断泵站运行情况，没有每月根据《闽侯县排水管道设施维护管理工作考核办法（试行）》对泵站维护情况进行考核评分。
|  |  | 工程质量合格率 | 2 | 维护工程质量情况。 |  | 工程质量合格率为100%的得满分，有一项工程质量不合格的扣1分，扣完为止。 | 2 | 实际完成100%，
|  |  | 重大安全责任事故情况 | 2 | 发生重大安全责任事故情况。 |  | 发生重大安全责任事故该项不得分。 | 2 | 根据每月管网维护考核评分表，无重大安全责任事故。
| 产出时效 | 6 | 完成任务及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 比较项目实施事件与计划时间的差异情况。 |  | 按时完成得满分；每超1个月（不满1个月按1个月计算）扣2分，扣完为止。 | 6 | 经核查，虽然有部分月份部分班组未按计划工期完成进度，但是在年度范围内已按时完成各项工作。
效益 （30分） | 社会效益 | 6 | 维护城市健康发展情况 | 6 | 通过对雨污管网管养项目实施是否能促进城市的健康发展进行评价，用以反映和考核对城市建设贡献的程度。 |  | 效果显著（6分）；效果较显著（1-5分）；效果不明显（0分）。 | 6 | 随着社会经济的发展和城市化进程的不断加快，城市人口的数量迅速增长，城市基础设施承担的压力也越来越大。为了保证城市雨水、污水能顺利排出，市政排水管网及配套设施的维护和维修显得尤为重要，排水管网的畅通无阻，才能保证城市在雨季和雨天不致被淹和污水四处横流，才能保证城市的健康发展和宜居和谐。闽侯县水务公司雨污管网管养项目的社会效益效果显著。
| 经济效益 | 6 | 保护社会公共和民众财产情况 | 6 | 通过雨污管网管养项目实施减少洪涝灾害对社会公共和民众的经济损失进行评价，用以反映和考核雨污管网管养项目经济效益。 |  | 效果显著（6分）；效果较显著（1-5分）；效果不明显（0分）。 | 5 | 闽侯县水务投资发展有限公司2019年共计5次承担甘蔗、荆溪、上街、青口四个片区已移交接管区域的排水防涝应急抢险工作，并对暴雨过程中排查发现的积水点进行梳理，分析积涝原因，针对易积涝点形成“一点一策”整治方案。其中，甘蔗街道交通路（县教育局段）易积涝点已整治完成、荆溪大道（凤翔段）积涝点整治工程正在实施。对易积涝点的整治有效的保护了社会公共和民众的财产，保障了社会公共利益和公众安全。总体来讲经济效益效果较显著。
| 可持续影响 | 8 | 服务保障区域面积和人口数量 | 8 | 通过对比历年服务保障区域面积和人口数量是否有所增长进行评价，用以反映和考核雨污管网管养项目是否具有可持续性。 | 城乡居民基本养老保险基金项目可持续性发展的（5分）； 成效一般的（3分）；成效不明显的（0分）。 | 可持续性效果显著（8分）；可持续性效果较显著（1-7分）；效果不明显（0分）。 | 8 | 根据福建省统计年鉴信息，闽侯县2018年常住人口72.5万人，城镇人口占总人口比重（城镇化率）为57%；2019年常住人口74万人，城镇化率57.4%。城镇化率和人口数量都有明显的增加，可持续性效果显著。
| 服务对象满意度 | 10 | 保障对象满意度 | 10 | 通过保障对象对雨污管网管养项目工作成效的满意程度进行评价，用以反映和考核雨污管网管养项目保障对象满意度。 |  | 满意度≥95%（10分）；90%≤满意度﹤95%（8分）；85%≤满意度﹤90%（6分）；80%≤满意度﹤85%（4分）；满意度﹤80%（0分）。 | 10
|  | 100 |  | 100 |  |  |  | 87.8

## 指标体系 (3)
附件二
闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目
绩效评价指标体系及分值表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
决策 （20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 经核查，该项目依据《闽侯县发展和改革局关于青州安置地规划道路及绿化工程可行性研究报告的复函》（侯发改审批〔2022〕24号）、《闽侯县发展和改革局关于青州安置地规划道路及绿化工程项目建议书的复函》（侯发改审批文件精神立项，申请项目经费。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 0
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分。 | 3 | 该项目获闽侯县发展和改革局以侯发改审批〔2022〕24号文批准建设立项批复；2022年7月11日开标，中标单位为福建星原建设工程发展有限公司，中标价为30272290元，闽侯县建设投资集团有限公司分别与福建星原建设工程发展有限公司及福建腾飞盛建设有限公司已签订施工合同和监理合同。2022年8月5日，开始动工建设，在获施工许可证前，施工单位及监理单位进场开展项目驻地等临时工程及设施的建设工作。 | 0
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 0 | 经询问了解，该项目未申报财政支出项目绩效目标表。 | 3
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 | 0 | 经询问了解，该项目未申报财政支出项目绩效目标表。 | 3
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分。 | 4 | 根据《闽侯县财政投资评审中心关于青州安置地规划道路及绿化工程预算审核报告》（侯财投评〔2022〕预113号）显示的该项目的审核金额为34198023元，同时抄送闽侯县财政局。 | 0
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分。 | 2 | 2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，经项目单位反馈，该预算资金均主要用于青州安置地规划道路及绿化工程项目。2022年度用于该项目实际支出14386895元，用于置换项目公司前期垫付的资金7445406.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。2022年资金分配额度存在沉淀，与项目单位或地方实际不大适应。 | 2
过程 （20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①资金到位率≥100%，得3分； ②90%≤资金到位率﹤100%，得2分； ③80%≤资金到位率﹤90%，得1分； ④资金到位率﹤80%，得0分。 | 3 | 经核查，实际到位资金3000万元，预算资金3000万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=3000万元/3000万元*100%=100.00%。 | 0
|  |  | 资金到位及时性 | 2 | 根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期，资金足额及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位，得2分；未及时到位但未影响项目进度，得1分；未及时到位并影响项目进度，得0分。 | 2 | 经核查，项目资金2022年通过国库集中支付，财政资金预算指标已于2022年到位。 | 0
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 1.预算执行率≥95%，得3分； 2.90%≤预算执行率﹤95%，得2分； 3.80%≤预算执行率﹤90%，得1分； 4.预算执行率﹤80%，得0分。 | 0 | 经核查，2022年闽侯县建设投资集团有限公司科创产业园项目预算资金3000.00万元，2022年度实际支出21,832,301.25元，结余金额8,167,698.75元于2023年支付完毕。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=21,832,301.25元/3000万元*100%=72.77%。 | 3
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 经核查该项目资金使用情况，该项目支付工程进度款时需填写经监理机构、建设单位审批的《工程支付申请表》；支付申请表经建设单位申请、监理单位发表意见、代建单位工程部审核意见、代建单位财务部审核意见；审批表中注明费用名称等项目进度信息，流程完整，信息规范，未发现存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况。 | 0
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣1分。 | 1.5 | 经核查，闽侯县建设投资集团有限公司管理制度有：《财务管理内部控制制度》，无相应的业务管理制度。 | 1.5
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 经核查，该项目实施遵守相关法律法规和相关规定，相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 0
|  |  | 项目质量 可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符扣1分。 | 2 | 经核查，监理公司福建腾飞盛建设有限公司每个月通过编制《青州安置地规划道路及绿化工程的监理月报》反馈该项目总体进度、当月的计划进度及实际完成的进度、工程质量控制、工程造价控制、安全文明控制以及本月监理工作总结；根据每个月《闽侯县建投安质检查现场草签记录表》及《现场检查存在问题整改反馈单》记录该项目需要整改以及存在的问题；对项目质量、验收采取了必要的控制措施。 | 0
|  |  | 会计信息质量规范性 | 2 | 会计科目专项核算信息；会计核算资料真实、完整。 | 评价要点： ①项目会计核算相关资料是否真实完整； ②项目相关的会计核算是否规范。 一项不符扣1分。 | 2 | 经核查财务明细账等资料，闽侯县建设投资集团有限公司会计信息真实、完整，未发现不规范情况。 | 0
产出 （30分） | 产出数量 | 5 | 实际规划道路数量 | 5 | 实际规划道路数量与计划规划道路数量相比较 | 实际完成绿化道路与可研报告相符，得满分，反之不得分 | 5 | 根据该项目可研报告要求青州安置地规划道路及绿化工程包含邱阳西路、横一路及纵一路；根据2022年12月监理报告该项目总体进度涉及路段包括邱阳西路、横一路及纵一路。二者一致。 | 0
| 产出质量 | 15 | 施工安全事故数 | 5 | 实施中安全动态监管，推进建筑施工安全生产标准化，预防施工安全事故发生。 | 项目施工建设期间未发生施工安全事故，得满分；经群众举报、新闻媒体曝光，经查发生过安全事故的，每发现1项扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 5 | 经了解及询问，施工期间无安全事故。 | 0
|  |  | 债券本息的覆盖倍率（倍） | 5 | 该项目收入是否大于等于债券本息，是否实现项目收益和融资自求平衡 | 债券本息的覆盖倍率（倍）大于等于100%，得满分；小于100%，得0分。 | 5 | 根据《2022年第一批福建省政府专项债券——科创产业园项目实施方案》中关于项目预期收益、成本及资金平衡情况显示：本项目本息覆盖倍数为2.13倍。 | 0
|  |  | 工程质量 | 5 | 工程质量是否符合验收标准；是否存在工程质量问题；是否存在居民投诉现象。 | 工程质量符合标准的，得满分；通过质量监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，直至扣完本项分值为止。 | 5 | 根据项目单位提供的每个月《闽侯县建投安质检查现场草签记录表》及《现场检查存在问题整改反馈单》等相关材料，截止2022年底，不存在工程质量问题，同时通过网络搜索未发现有新闻媒体曝光有存在工程质量问题。 | 0
| 产出成本 | 5 | 项目实际成本 | 5 | 实际资金成本与计划概算资金成本相比较 | 实际项目资金成本≤概算资金成本，得满分，反之不得分 | 5 | 根据2022年12月第4期的监理报告显示，工程造价控制在投资计划内。 | 0
| 产出时效 | 5 | 完成任务及时性 | 5 | 项目的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。 | 如期完成得满分；反之，不得分 | 5 | 根据询问及比对《青州安置地规划道路及绿化工程施工进度计划》和监理公司编制的《2022年12月监理月报》的总体完工进度，该项目基本按照预定目标如期完成。 | 0
| 社会效益 | 4 | 提升片区周边的城市形象 | 4 | 通过该项目的实施，来判断是否可以提升片区周边的城市形象。 | 效果显著（4分）；效果较显著（1-3分）；效果不明显（0分）。 | 4 | 青州安置地规划道路及绿化工程位于福州市闽侯县上街镇溪源宫以北。根据交通量预测，按城市次干路及支路标准建设的青州安置地规划道路及绿化工程建设项目至2037年的交通量为7572辆/日(小客车，各段加权平均)。可见，青州安置地规划道路及绿化工程建成后，将使溪源宫路、花岐路以及项目本身一起形成青州安置地块的路网，有效改善地块的交通联系能力，对完善青州安置地块周边的路网骨架起着重要的促进作用。对改善该区域的交通出行环境，提升片区周边的城市形象，促进片区周边的建设规模拓展与开发起着重要作用。 | 0
| 经济效益 | 6 | 降低车辆运输成本 | 3 | 通过该项目的实施，来判断是否可以降低车辆运输成本。 | 效果显著（3分）；效果较显著（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 3 | 实施本项目以后，由于增加了新运输通道，使原有通道的运输压力得到了极大缓解，运输条件得到改善，并缩短了部分车辆的运输距离，车辆的运输费用随之减少。 | 0
|  |  | 节约旅客出行时间 | 3 | 通过该项目的实施，来判断是否可以节约旅客时间。 | 效果显著（3分）；效果较显著（1-2分）；效果不明显（0分）。 | 3 | 由于新该本项目，缩短车辆行驶距离，同时改善原有道路行车条件提高了车辆运行速度，节约旅客出行时间。 | 0
| 生态效益 | 6 | 增加大气环境污染 | 3 | 施工期是否会对区域大气环境质量造成一定程度的影响。 | 影响显著（0分）；影响较显著（1-2分）；影响不明显（3分） | 2 | 在项目建筑施工期间, 路基建设、桩基施工、灌浆、运输等过程中，混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中T.S.P浓度增高，施工机械外排尾气将污染大气环境。 道路建成通车后, 通行车辆尾气将污染大气环境。主要污染物包括：一氧化碳(CO)、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（THC）、总悬浮颗粒物（T.S.P）。可通过引道的绿化及对汽车尾气排放的管理来减少。 | 1
|  |  | 增加噪声污染 | 3 | 施工期噪声是否会对区域居民生活质量造成一定程度的影响。 | 影响显著（0分）；影响较显著（1-2分）；影响不明显（3分） | 2 | 施工期噪声及建成通车后车流量增加带来的噪声均会对区域环境质量造成一定程度的影响。通过在道路两侧栽树等方式可有效地隔离和吸收汽车运行噪声。 | 1
| 可持续性效益 | 4 | 调整和优化中心城区城市的空间结构 | 4 | 通过该项目的实施，来判断是否可以调整和优化中心城区城市的空间结构。 | 效果显著（4分）；效果较显著（1-3分）；效果不明显（0分）。 | 4 | 该项目的建设会引起上街镇青州安置地块乃至整个闽侯县的土地区位和功能发生变化，使闽侯县上街镇土地的再开发和结构调整得以实现，弱化居住功能，降低居住密度，提高市政基础设施的配套水平，增加高科技项目和文化教育设施、贸易、餐饮、服务和文化娱乐等第三产业用地。通过土地市场吸引力的改变，提高土地的经济价值，实现中心城区城市的空间结构不断得到调整和优化。 | 0
| 保障对象满意度 | 10 | 公众满意度 | 10 | 通过保障对象对项目工作成效的满意程度进行评价，用以反映和考核项目保障对象满意度。 | 满意度≥95%，得10分；90%≤满意度﹤95%，得8分；85%≤满意度﹤90%，得6分；80%≤满意度﹤85%，得4分；满意度﹤80%，得0分。 | 10 | 实地发放问卷调查表50份，收回50份（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为保障对象满意度95.32%。 | 0
绩效评价指标体系及分值表 分值: 100; 绩效评价指标体系及分值表 分值: 100; 绩效评价指标体系及分值表 得分: 85.5 | 14.5

## Sheet3
过程：招投标
问题点
资金分配问题
是否有按需分配
指标设置问题
宣传力度，创新宣传？覆盖年轻人？
国欢镇大楼设备落后？与他们是否有关？
| 97 | 7 | 679
| 96 | 9 | 864
| 94 | 3 | 282
| 95 | 11 | 1045
| 98 | 7 | 686
| 100 | 7 | 700
| 93 | 3 | 279
| 85 | 1 | 85
| 92 | 1 | 92
| 91 | 1 | 91
| 90 | 1 | 90
| 89 | 1 | 89
|  | 52 | 4982 | 95.8077

## Sheet1 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10
2 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10
3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8
4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 471 | 0.942
8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 474 | 0.948
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10
| 96 | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 90 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 | 95 | 93 | 91 | 94 | 91 | 91 | 90 | 93 | 90 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 4737
0.9474

## Sheet2 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 90 | 89 | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 88 | 88 | 89 | 90
2 | 94 | 95 | 93 | 95 | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94
3 | 88.33 | 91.66 | 90 | 88.33 | 91.66 | 90 | 88.75 | 91.66 | 90 | 88.75 | 91.66 | 92
4 | 91.33 | 85.33 | 91.67 | 93.25 | 79 | 88.25 | 88.25 | 91.67 | 88.25 | 83.75 | 91.33 | 94
29793988
13892620
43686608
852.1717
748.5101
|  | 16006818 | 500000 |  |  | 1600.6818
|  | 11276407 | 1500925
|  | 27283225 | 7226979
|  |  | 9227904 |  |  | 2728.32
|  | 3735495 |  |  |  | 922.79
|  | 10157125 |  |  |  | 3651.11
2510763
36511129
1.0432