## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目功能性质 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农方式 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成帮扶项目资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目建设内容 | 项目摘要
1 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 闽侯县_产业发展_生产项目_2025年闽侯县产业发展（中央） | 闽侯县 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，帮助产销对接 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 闽侯县 | 否 | 20250124 | 20250301 | 20250830 | 20250501 | 20250610 | 是 | 否 | 20250623 | 联合验收 | 60 | 20250623 | 审计决算 | 20250623 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 213 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001014659970 | 粮食 | 2025年闽侯县产业发展（中央）
2 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县_产业发展_生产项目_2025年洋里乡锡地村乡村振兴服务站（锡艺研学中心）提升项目 | 锡地村 | 400 | 344.63 | 344.63 | 0 | 344.63 | 0 | 344.63 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 县乡村振兴办 | 锡地村委会 |  | 20250416 | 20250602 | 20251231 | 20250826 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 344.63 | 0 | 344.63 | 0 | 344.63 | 0 | 0 | 0 | 344.63 | 0 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001031959091 | 其他 | 2025年洋里乡锡地村乡村振兴服务站（锡艺研学中心）提升项目
3 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县_产业发展_生产项目_际兜村改造知青文化展示中心及文创园提升工程 | 际兜村 | 225 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 洋里乡际兜村民委员会 |  | 20250416 | 20250930 | 20260107 | 20250930 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048732217 | 际兜村改造知青文化展示中心及文创园提升工程 | 对1栋建设面积为1000平方米的老厂房进行加固改造成知青文化展示中心及文创中心
4 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县_产业发展_生产项目_际兜村际客小镇集散中心建设项目 | 际兜村 | 175 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 洋里乡际兜村 |  | 20250416 | 20250823 | 20251210 | 20250823 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048748811 | 际兜村际客小镇集散中心建设项目 | 对际客小镇1栋旧厂房提升改造为供游客游玩，购物，休息的集散中心
5 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县_产业发展_生产项目_际兜村农耕文化中心建设项目 | 际兜村 | 100 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 洋里乡际兜村 |  | 20250416 | 20250820 | 20251201 | 20250820 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048753329 | 旅游项目 | 对村礼堂提升为特色文化中心，打造以农耕、地方特色为主的耕读文化馆
6 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县_产业发展_生产项目_梧溪村农文旅配套基础提升项目 | 梧溪村 | 400 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 洋里乡梧溪村民委员会 |  | 20250704 | 20250928 | 20260125 | 20250928 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048762080 | 旅游项目 | 1、梧溪“瓜天下”农业科技产业示范园改造项目2、户外定向活动推广3、民宿周边配套设施提升4、乡村振兴文明实践站建设
7 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 闽侯县_产业发展_加工流通项目_2025年竹岐乡竹西村农业休闲观光园建设项目 | 竹西村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县乡村振兴办 | 竹西村委会 |  | 20250416 | 20250602 | 20251231 | 20250801 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001031958000 | 建设电商平台 | 2025年竹岐乡竹西村农业休闲观光园建设项目
8 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 闽侯县_就业项目_务工补助_2025年闽侯县企业吸纳脱贫人口跨省就业奖补的公示（中央人社68万） | 闽侯县 | 68 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 县人社局 |  | 20250612 | 20250612 | 20250830 | 20250612 |  | 是 | 否 | 20250703 | 联合验收 | 68 | 20250703 | 审计决算 | 20250703 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 169 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029109818 | 补助企业数 | 2025年闽侯县企业吸纳脱贫人口跨省就业奖补的公示（中央人社68万）
10 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年大湖乡江洋村洋边自然村有机肥厂房周边生活生产道路硬化建设项目（中央老区10万） | 大湖乡 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 老区办 | 江洋村村委会 |  | 20250624 | 20250701 | 20251231 | 20250701 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 2350 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001029083108 | 村（组）路 | 2025年大湖乡江洋村洋边自然村有机肥厂房周边生活生产道路硬化建设项目（中央老区10万）
11 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双溪全域环境提升项目（二期工程） | 闽侯县 | 90 | 180 | 180 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 双溪村 | 否 |  | 20251001 | 20260201 | 20250901 |  |  |  | 20251201 | 第三方 | 90 | 20251202 | 竣工决算 | 20251204 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 否 | 70 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048736987 | 双溪全域环境提升项目（二期工程） | 环境提升
12 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年尚干镇过浦村沿江生态休闲道路建设项目 | 尚干镇 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴办 | 过浦村 |  | 20250416 | 20250602 | 20251231 | 20250801 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001031955812 | 其他 | 2025年尚干镇过浦村沿江生态休闲道路建设项目
24 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年赤坑村造福工程党群服务中心项目 | 赤坑村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 赤坑村委会 | 赤坑村委会 | 否 | 20250124 | 20250620 | 20250720 | 20250722 | 20250817 | 是 | 是 | 20250929 | 联合验收,第三方 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001027426007 | 其他 | 利用赤坑旧村部现有资源共约260平方米（3层）进行提升改造为党群服务中心。
25 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新塘村厚塘溪护岸工程 | 闽侯县 | 100 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 新塘村 | 否 |  | 20250901 | 20260203 | 20250901 |  |  |  | 20251202 | 第三方 | 100 | 20251202 | 竣工决算 | 20251204 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 否 | 70 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048748293 | 护坡 | 新塘村厚塘溪护岸工程
26 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭头村民宿集群项目 | 闽侯县 | 112 | 224 | 224 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 岭头村 | 否 |  | 20250901 | 20250930 | 20250901 |  |  |  | 20251201 | 第三方 | 112 | 20251202 | 竣工决算 | 20251204 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048765638 | 其他 | 岭头村民宿集群项目
27 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭头村文旅研学综合体建设项目 | 闽侯县 | 60 | 120 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 岭头村 | 否 |  | 20250901 | 20250930 | 20250901 |  |  |  | 20251201 | 第三方 | 60 | 20251202 | 竣工决算 | 20251202 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 否 | 70 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048769874 | 其他 | 岭头村文旅研学综合体建设项目
36 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 闽侯县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（农村人居环境整治提升）资金项目 | 闽侯县 | 363 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250301 | 20250301 | 20251031 | 20250501 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001023713425 | 其他 | 财政衔接资金补助项目
37 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 闽侯县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年下塘里溪及周边提升建设 | 塘里村 | 132 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委乡村振兴办 | 廷坪乡塘里村民委员会 |  | 20250704 | 20250704 | 20251231 | 20250704 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048741580 | 其他 | 围绕塘里溪水域及两岸开发现状，对塘里溪系统性治理改造，整体提升水系环境，完善配套建设改造，建成后可推动生态修复与休闲功能相融合，实现生态效益与社会效益的相统一。并改造风貌不协调的桥梁等周边环境，使其融入塘里古村落，建成后提升塘里村整体游览体验，提高塘里古村落旅游竞争力。
41 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 闽侯县_巩固三保障成果_教育_2025年雨露计划 | 闽侯县 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 闽侯县农业农村局 | 闽侯县 |  | 20250408 | 20250415 | 20250830 | 20250505 | 20250610 | 是 | 否 | 20250623 | 联合验收 | 12 | 20250623 | 审计决算 | 20250623 | 12 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 否 | 48 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001014663655 | 职业高等学历教育补助,职业中等学历教育补助 | 2025年雨露计划
45 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-廷坪乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年文山岗村道路硬化及配套路灯工程新建项目 | 文山岗村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 农业农村办公室 | 文山岗村委会 | 否 | 20250821 | 20251111 | 20251210 | 20251111 | 20251210 | 是 | 是 | 20251218 | 联合验收,第三方 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 否 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001051438494 | 2025年文山岗村道路硬化及配套路灯工程新建项目 | 道路硬化及配套路灯
46 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 闽侯县-廷坪乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年流源村尾桥旧粮站改造二期改建项目 | 流源村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 农业农村办公室 | 流源村委会 | 否 | 20250821 | 20251211 | 20251230 | 20251219 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 否 | 130 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001051443530 | 2025年流源村尾桥旧粮站改造二期改建项目 | 旧粮站改造二期
57 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 闽侯县-廷坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025廷坪乡西坑村造福工程党群服务中心项目 | 西坑村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，其他 |  | 西坑村委会 | 西坑村委会 | 否 | 20250124 | 20250620 | 20250720 | 20250923 | 20251118 | 是 | 是 | 20251220 | 联合验收,第三方 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001014649772 | 其他 | 利用西坑旧村部现有资源共约240平方米（3层）进行提升改造为党群服务中心。
58 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 廷坪乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 闽侯县-廷坪乡_乡村建设行动_人居环境整治_上塘里戏水区域提升改造 | 塘里村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴办 | 塘里村民委员会 |  | 20250704 | 20250704 | 20251231 | 20250704 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001049474963 | 其他 | 对古村小溪核心段进行改造提升，打造生态亲水空间，建设戏水区等旅游配套，保留溪流原始生态特征，建成后可增强游客亲水体验，为后续增加水上体验项目等发展预留空间。
62 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 闽侯县-白沙镇_产业发展_生产项目_智慧农业基础设施建设项目 | 新坡村 | 200 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 新坡村委会 |  | 20250416 | 20250830 | 20251231 | 20250916 | 20251210 | 是 | 是 | [7 empty] | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001048729396 | 其他 | 在新坡村建设一片面积约25亩的科技大棚，内部配备滴灌设施、周边完善排水沟渠，建成后交由第三方公司管理经营，以增加村财收入。
69 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 鸿尾乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县-鸿尾乡_产业发展_生产项目_鸿尾乡产业及品质提升一期项目 | 鸿尾乡 | 300 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 闽侯县农业农村局 | 鸿尾乡人民政府 |  | 20250416 | 20250620 | 20261230 | 20251023 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048826833 | 其他 | 1.安樟村养兔基地建设项目(二期):在原有的养免基地建设项目(一期)基础上，进一步完善一期免棚的功能，以及新建一栋面积约120㎡的仓储楼作为配套设施使用。计划投资50万元;2.安樟村清龙山舍片区提升项目:在清龙山舍内部，以不破坏林木的原则上进一步完善和装修营地内树屋、路灯等基础配套设施。计划投资30万元3.安樟村村口沿线景观提升:作为村庄的重要门户，将对双桥出入口进行全面提升改造，包括增设特色景观小品、提升绿化品质等，计划投资45万元。4.114县道桥头村至溪源村段品质提升:对114县道两侧拆除临时盖、修建花池、护栏、绿化景观、特色彩绘等提升改造，打造美丽景观带，提升城乡品质。计划投资35万元;5.元口村旅游文化改造工程:对原有约600m的礼堂进行翻新，改造成游客服务中心，供亲子研学游等游客接待时使用;计划投资60万元。6.元口村太空舱建设项目:利用闽江特有的自然风光，购买2个民宿太空舱，打造乡村旅游新业态;计划投资40万元。7.元口村主题村落打造建设项目:夜景局部亮化工程，村庄入口提升，新增爱情主题打卡点，橄榄营镡竄萱地，新增大渔樱绿植增加沿线氛围感等，计划投资40万元
95 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 尚干镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 闽侯县-尚干镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沿江生态休闲道路建设 | 过浦村 | 400 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县农业农村局 | 过浦村委会 |  | 20250416 | 20251023 | 20260325 | 20251023 | 20251211 | 是 | 是 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001048962440 | 村（组）路 | 沿江约长度450米、宽度4米路段建设生态休闲道路，对路段周边排水及沿岸护坡进行提升加固，连接长兴路与尚南路，进一步完善交通路网，改善沿江人居环境。
96 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 尚干镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 闽侯县-尚干镇_乡村建设行动_农村公共服务_尚干镇福文化体验馆（二期） | 过浦村 | 200 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 |  | 闽侯县农业农村局 | 过浦村委会 |  | 20240704 | 20250101 | 20251226 | 20250501 | 20251110 | 是 | 是 | [7 empty] | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  | 900 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001049010277 | 尚干镇福文化体验馆（二期） | 改造提升过浦村文化礼堂（占地1300㎡）硬件设施，设计爱心树打卡点，打造福文化形象IP。挖掘整合福文化、民间工艺、本土喜娘、婚庆习俗等特色资源，展示丰富多彩的福文化，吸引村民举行传统民俗婚礼、福寿宴以及听福戏、拍福照、祈福运等喜福崇福活动，发展福文化产业。
97 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南通镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 闽侯县-南通镇_产业发展_生产项目_文山乌龙江沿岸基础设施提升项目 | 文山村 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县乡村振兴办 | 文山村民委员会 |  | 20250416 | 20250428 | 20260126 | 20250428 | 20251212 | 是 | 是 | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001049041849 | 旅游项目 | 沿乌龙江岸边建设长度约1000米步道、观景台以及低环境影响的住宿设施，如帐篷营地或生态小屋等。以文山洲特色的鸟类景观吸引游客观光游玩拍摄，合理利用现有的20多亩土地资源，增设油菜花田，草莓园等设施，丰富游客生活。在2023年四星级村建设基础上，增加停车场等配套设施建设，继续扩大村财创收。
98 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南通镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 闽侯县-南通镇_产业发展_加工流通项目_古城村金鱼池建设工程 | 古城村 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县乡村振兴办 | 古城村民委员会 |  | 20250416 | 20250612 | 20260204 | 20250612 | 20251212 | 是 | 是 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001049118678 | 金鱼池建设 | 将现有的集体土地（面积约8亩）进行规划，增加金鱼池、管理费以及路灯等配套设施，建成后的金鱼池可对外出租，增加村财约15万。